附件2

通道侗族自治县2025年度提前批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目明细表

计量单位： 万元、人、个、户

| 序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 |  |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 |  |  |  |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投资 | 其中 |  | 受益村数 | 受益户数 | 受益人数 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中央衔接资金 | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7412 | 7412 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 产业发展项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4819.1 | 4819.1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| (一） | 中药材产业链建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 911 | 911 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 相关乡镇 | 相关村 | 中药材项目奖补 | 新建 | 相关村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 县农业农村局、中药材办 | 2025年度建设黑老虎种植基地9个、金毛狗蕨基地1个、淡竹叶基地2个、钩藤基地1个。按照实际验收面积及招商引资协议进行奖补兑现。 | 434 | 434 | 0 | 13 | 800 | 2000 | 扩大我县中药材种植面积，提高中药材产量和质量，增加经营主体及种植户产业收入。 | 建设中药材种植示范基地，带动我县中药材产业发展，扩大中药材种植面积，增加企业及种植户收入。 |  |
| 2 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园(区) | 双江镇 | 黄家堡村 | 通道聚农农业发展有限公司黄家堡村中药材育苗基地基础设施建设 | 新建 | 黄家堡村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 县农业农村局、中药材办 | 通道聚农农业发展有限公司黄家堡村150亩中药材育苗基地，长2100米、宽2.5米生产道路铺碎石等基础设施建设。 | 25 | 25 | 0 | 1 | 143 | 400 | 打造通道县中药材育苗示范基地名片，解决通道县中药材苗木供应问题，增加当地农户务工及收入。 | 建设中药材育苗示范基地，就近安排农户就业15人，人均日工资150元。 |  |
| 3 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园(区) | 菁芜洲镇 | 地连村 | 地连村钩藤示范基地基础设施建设 | 新建 | 地连村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 县农业农村局、中药材办 | 地连村集体150亩油茶套种钩藤基地长680米、宽2.5米生产道路铺碎石及涵管等基础设施建设。 | 9 | 9 | 0 | 1 | 142 | 320 | 壮大村集体经济，解决留守妇女就业渠道，增加务工人员收入。 | 建设钩藤种植示范基地，带动8人就业，日均收入120元 |  |
| 4 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园(区) | 万佛山镇 | 下乡村 | 通道县玉带河中药谷基础设施建设 | 新建 | 下乡村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 县农业农村局、中药材办 | 通道县玉带河中药谷（下乡村集体蛇冲园艺场）水泥路硬化，长度900米、宽3米、厚0.15米等配套基础设施建设。 | 31 | 31 | 0 | 1 | 90 | 300 | 改善中药谷基础设施，打造以中药材科研科普、试验示范、加工销售为一体的玉带河中药谷产业链，提升通道县中药材知名度及经济社会效益。 | 就近解决村民就业15人，促进中药材生产经营主体及种植户稳定增收，推动药旅融合发展。 |  |
| 5 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园(区) | 溪口镇 | 坪头村 | 有田药业金毛狗蕨种植基地基础设施建设 | 新建 | 坪头村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 县农业农村局、中药材办 | 新建坪头村有田药业金毛狗蕨种植基地100亩喷淋灌溉设施等。 | 20 | 20 | 0 | 1 | 70 | 200 | 改善中药材基地灌溉设施，减少水肥、抚育成本，便于基地作业，提高金毛狗蕨品质、产量。 | 建设中药材金毛狗蕨示范基地，就近安排农户就业15人，人均日工资150元。 |  |
| 6 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园(区) | 县溪镇 | 屯里村 | 有田药业钩藤、黑老虎种植基地基础设施建设 | 新建 | 屯里村 | 2025年4月 | 2025.12 | 县农业农村局、中药材办 | 新建屯里村有田药业钩藤、黑老虎种植示范基地长1000米、宽3米、厚0.15米水泥路等基础设施建设。 | 34 | 34 | 0 | 1 | 80 | 200 | 改善该中药材基地基础设施条件，减少水肥、抚育、运输成本，便于基地作业，提高中药材品质、产量。 | 建设黑老虎种植示范基地，就近安排农户就业18人，人均日工资150元。 |  |
| 7 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园(区) | 双江镇 | 芋头村 | 芋头村钩藤种植示范基地基础设施建设 | 新建 | 芋头村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 县农业农村局、中药材办 | 新建芋头村浙江华珍品药业公司1000亩钩藤种植示范基地，长3000米、宽3米碎石路面等基础设施建设。 | 33 | 33 | 0 | 1 | 90 | 300 | 改善该中药材基地基础设施条件，减少水肥、抚育、运输成本，便于基地作业，提高中药材品质、产量。 | 建设钩藤种植示范基地，就近安排农户就业18人，人均日工资150元。 |  |
| 8 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园(区) | 菁芜洲镇 | 寨头堡村 | 寨头堡村黄精示范基地基础设施建设 | 新建 | 寨头堡村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 县农业农村局、中药材办 | 新修建寨头堡村四季源农业发展有限公司250亩黄精种植基地的500米生产道路等配套基础设施。 | 25 | 25 | 0 | 1 | 60 | 200 | 改善该中药材基地基础设施条件，减少水肥、抚育、运输成本，便于基地作业，提高中药材品质、产量。 | 建设黄精种植基地，就近安排农户就业15人，人均日工资150元。 |  |
| 9 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园(区) | 双江镇 | 双江镇 | 通道县道地中药材种质资源圃建设 | 新建 | 双江镇林科所（枫树湾植物园） | 2025年4月 | 2025年12月 | 通道县林业局 | 利用通道县林科所建设通道县道地中药材种质资源圃，对中药材种质资源进行保护、开发、利用，开展中药材科研、科普活动。 | 300 | 300 | 0 | 152 | 2000 | 6000 | 建设通道县道地中药材种质资源库，提升中药材良种选育能力，提高中药材质量和产量。 | 通过建设项目，解决30就业，日均工资150元。 |  |
| （二） | 产业加工流通项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1444 | 1444 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 加工业 | 全县 | 相关村 | 通道县中药材集散基地建设 | 新建 | 双江镇城北 | 2025年4月 | 2025年12月 | 县农业农村局、中药材办 | 新建通道县中药材集散基地，开展项目三通一平、完善交易中心、仓储、初加工厂房及水电网管等设施建设 | 1200 | 1200 | 0 | 152 | 2000 | 7600 | 打造以钩藤为主的中药材加工、集散基地，健全中药材产业链，解决中药材销售问题，提升我县中药材知名度及效益。 | 就近解决就业50人，促进全县2万多户中药材种植、生产经营主体稳定增收。 |  |
| 11 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 加工业 | 全县 | 相关村 | 钩藤初加工点建设 | 新建 | 相关村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 县农业农村局、中药材办 | 全县相关村新建14个钩藤初加工点，每个点购置2台钩藤剪切机，或者钩藤种植户自购钩藤剪切机进行钩藤加工。按政策对购置的钩藤剪切机每台奖补0.5万元。 | 14 | 14 | 0 | 14 | 50 | 160 | 规范钩藤标准化加工，提高中药材生产质量及加工水平，增加经营主体及种植户产业收入。 | 通过建设钩藤初加工点，解决10人就业，日均工资120元。 |  |
| 12 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 加工业 | 全县 | 相关乡镇 | 侗浴药包等中药材加工厂建设 | 新建 | 相关村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 县农业农村局、中药材办 | 按照《关于进一步加快中药材产业高质量发展的若干措施》（通中药发〔2024〕1号）文件及2025年修改完善的文件，对新建侗浴药包等中药材加工厂的建设经营主体给予奖补。 | 200 | 200 | 0 | 4 | 20 | 70 | 大力支持侗医药企业科技研发，推出具有侗医药特色的中药材产品，有效提升了中药材的附加值和市场竞争力，增加中药材种植户及经营主体的收入。 | 通过建设侗浴药包等中药材加工厂，解决30人就业，日均工资150元。 |  |
| 13 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 全县 | 相关乡镇 | 通道钩藤地标产品及证明商标申报认证 | 新建 | 相关村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 县农业农村局、中药材办 | 开展“通道钩藤”国家地理标志农产品、证明商标申报认证及我县中药材全国名特优新农产品的申报认证。 | 30 | 30 | 0 | 152 | 2000 | 6000 | 积极推进“通道钩藤”国家地理标志农产品认证、证明商标申报及我县中药材全国名特优新农产品的申报认证工作，进一步提升我县中药材的品牌知名度和市场竞争力。 | 提高通道钩藤等中药材的知名度和影响力，扩大我县钩藤销售，增加我县中药材产业收入。 |  |
| （三） | 休闲农业与乡村旅游 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1250 | 1250 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 县溪镇 | 恭城村 | 县溪红色旅游配套基础设施 | 新建 | 县溪镇 | 2025年4月 | 2025年12月 | 通道县文旅广体局 | 公共照明，道路建设等 | 820 | 820 | 0 | 1 | 783 | 2380 | 完善基础设施，提升研学质量和效能。为下一步旅游发展打基础。 | 带动20人务工，每人日均150元 |  |
| 15 | 产业发展项目 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 坪坦乡 | 皇都村、半坡村 | 皇都、半坡新业态农旅设施建设 | 新建 | 皇都村、半坡村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 通道县文旅广体局 | 皇都民宿非遗传承体验园、半坡侗医药康养非遗传承体验点 | 180 | 180 | 0 | 2 | 778 | 3083 | 提高农村公共服务设施，拓展发展空间。 | 带动20人务工，每人日均150元 |  |
| 16 | 产业发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 牙屯堡镇 | 甲田村 | 皇都文旅综合体项目（民宿） | 提质改造 | 坪坦乡皇都村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 牙屯堡镇人民政府 | 甲田村出资50万元、八路村出资50万元、皇都村出资50万元，由皇都村集体经济合作社负责实施，以皇都侗文化村文旅综合开发为核心，提质改造皇都民宿及配套服务设施，建成皇都侗寨民宿中心。 | 50 | 50 | 0 | 1 | 291 | 1291 | 预计每年每村增加集体经济收入4万元。 | 就近解决就业10人，促进全县休闲农业旅游和乡村旅游产业发展。 |  |
| 17 | 产业发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 菁芜洲镇 | 八路村 | 皇都文旅综合体项目（民宿） | 提质改造 | 坪坦乡皇都村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 菁芜洲镇人民政府 | 甲田村出资50万元、八路村出资50万元、皇都村出资50万元，由皇都村集体经济合作社负责实施，以皇都侗文化村文旅综合开发为核心，提质改造皇都民宿及配套服务设施，建成皇都侗寨民宿中心。 | 50 | 50 | 0 | 1 | 360 | 1340 | 预计每年每村增加集体经济收入4万元。 | 就近解决就业10人，促进全县休闲农业旅游和乡村旅游产业发展。 |  |
| 18 | 产业发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 坪坦乡 | 皇都村 | 皇都文旅综合体项目（民宿） | 提质改造 | 坪坦乡皇都村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 坪坦乡人民政府 | 甲田村出资50万元、八路村出资50万元、皇都村出资50万元，由皇都村集体经济合作社负责实施，以皇都侗文化村文旅综合开发为核心，提质改造皇都民宿及配套服务设施，建成皇都侗寨民宿中心。 | 50 | 50 | 0 | 1 | 778 | 3025 | 预计每年每村增加集体经济收入4万元。 | 就近解决就业10人，促进全县休闲农业旅游和乡村旅游产业发展。 |  |
| 19 | 产业发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 双江镇 | 生棋村 | 半坡民宿 | 提质改造 | 坪坦乡半坡村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 双江镇人民政府 | 生棋村出资50万元、半坡村出资50万元，由半坡村集体经济合作社负责实施，以半坡村传统村落文旅开发为核心，提质改造半坡民宿及配套服务设施，建成半坡村民宿。 | 50 | 50 | 0 | 1 | 244 | 918 | 预计每年每村增加集体经济收入4万元。 | 就近解决就业10人，促进全县休闲农业旅游和乡村旅游产业发展。 |  |
| 20 | 产业发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 坪坦乡 | 半坡村 | 半坡民宿 | 提质改造 | 坪坦乡半坡村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 坪坦乡人民政府 | 生棋村出资50万元、半坡村出资50万元，由半坡村集体经济合作社负责实施，以半坡村传统村落文旅开发为核心，提质改造半坡民宿及配套服务设施，建成半坡村民宿。 | 50 | 50 | 0 | 1 | 175 | 626 | 预计每年每村增加集体经济收入4万元。 | 就近解决就业10人，促进全县休闲农业旅游和乡村旅游产业发展。 |  |
| （四） | 配套基础设施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 | 135 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 通道县地连国有林场 | 车控村 | 通道县地连国有林场2025年欠发达国有林场杨梅基地提质产业项目 | 新建 | 通道县地连国有林场 | 2025年4月 | 2025年12月 | 地连国有林场 | 在杨梅基地中实施20亩的水肥一体化和遮雨大棚建设 | 60 | 60 | 0 | 1 | 30 | 90 | 通过项目建设，提升杨梅的产量和品质，提高林场的经济收入，有效带动周边群众的经济发展。 | 吸纳15人务工，100元/人.天。 |  |
| 22 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园(区) | 播阳镇 | 上寨村 | 上寨村钩藤基地建设二期工程 | 新建 | 上寨村1、3、4、11、12组 | 2025年4月 | 2025年12月 | 播阳镇人民政府 | 山地开梯、种植106亩，建设工棚1座、铺设灌溉管网2000米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 476 | 1889 | 改善生产经营条件，减轻生产成本，促进村集体增收 | 带动10人务工，每人日均150元 |  |
| 23 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园(区) | 陇城镇 | 安乡村 | 产业路建设 | 新建 | 安乡村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 陇城镇人民政府 | 新建安乡村石坪钩藤基地产业路：长2.6千米。宽3米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 406 | 1637 | 解决周边200余亩钩藤产业交通和群众生产生活需求。 | 吸纳8人务工，每人每天150元 |  |
| 24 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园(区) | 大高坪乡 | 大高坪村 | 产业园园内道路硬化和茶叶加工厂场地维护 | 新建 | 大高坪村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 大高坪乡人民政府 | 硬化园内长约800米，宽2米的道路，以及茶叶加工厂场地硬化和堡坎新建。 | 18 | 18 | 0 | 1 | 342 | 1780 | 项目实施后，方便村级产业园的管理，推动村集体经济发展。 | 施工期间解决15人就业，每人每天收入150元 |  |
| 25 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园(区) | 大高坪乡 | 地了村 | 产业园园内道路硬化 | 新建 | 地了村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 大高坪乡人民政府 | 道路硬化长400米、宽3.5米等配套设施 | 16 | 16 | 0 | 1 | 113 | 450 | 项目实施后，增加村集体项目，推动村集体经济发展。 | 施工期间解决12人就业，每人每天收入150元 |  |
| 26 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 产业园(区) | 大高坪乡 | 黄柏村 | 产业园道路平整和铺碎石 | 维修 | 黄柏村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 大高坪乡人民政府 | 平整产业园长约2000米，宽3米的入园道路平整和铺碎石。 | 16 | 16 | 0 | 1 | 189 | 812 | 项目实施后，方便村级产业园的管理，推动村集体经济发展。 | 施工期间解决12人就业，每人每天收入150元 |  |
| （五） | 金融保险配套项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 473.7 | 473.7 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 小额贴息 | 全县 | 全县各村 | 小额贴息 | 新建 | 全县 | 2025年4月 | 2025年12月 | 县农业农村局 | 对全县符合小额贷款贴息的脱贫户、监测户发放贴息补助 | 260 | 260 | 0 | 152 | 11678 | 47019 | 持续带动脱贫群众发展农业产业，增强群众脱贫致富的内生动力，实现稳定增收 | 为全县脱贫户和监测户产业发展提供小额信贷贴息 |  |
| 28 | 产业发展项目 | 金融保险配套项目 | 新型农业经营主体贴息 | 全县 | 相关村 | 2024年度新型农业经营主体贴息 | 新建 | 相关村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 县农业农村局 | 对全县符合贷款贴息条件的104个实施主体，按照上级核实补助标准进行补贴 | 213.7 | 213.7 | 0 | 60 | 360 | 1548 | 保障农业经营主体的金融保险，促进县域农业产业发展 | 解决企业困难，促进社会就业及农业产业发展 |  |
| （六） | 高质量庭院经济项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 269.4 | 269.4 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 产业发展项目 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 县溪镇 | 全镇 | 钩藤种植 | 新建 | 相关村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 县溪镇人民政府 | 采购钩藤苗木96930株,全镇钩藤种植面积969.3亩。 | 14.5395 | 14.5395 | 0 | 15 | 420 | 1200 | 发展钩藤庭院经济，扩大我县钩藤种植面积，提高钩藤产量和质量，增加经营主体及种植户产业收入。 | 发动全乡镇群众开展钩藤种植，吸收群众就业，农户户均增收2000元以上。 |  |
| 30 | 产业发展项目 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 牙屯堡镇 | 全镇 | 钩藤种植 | 新建 | 相关村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 牙屯堡镇人民政府 | 采购钩藤苗木119230株,全镇钩藤种植面积1192.3亩。 | 17.8845 | 17.8845 | 0 | 12 | 350 | 1000 | 发展钩藤庭院经济，扩大我县钩藤种植面积，提高钩藤产量和质量，增加经营主体及种植户产业收入。 | 发动全乡镇群众开展钩藤种植，吸收群众就业，农户户均增收2000元以上。 |  |
| 31 | 产业发展项目 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 万佛山镇 | 全镇 | 钩藤种植 | 新建 | 相关村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 万佛山镇人民政府 | 采购钩藤苗木37510株,全镇钩藤种植面积375.1亩。 | 5.6265 | 5.6265 | 0 | 10 | 300 | 800 | 发展钩藤庭院经济，扩大我县钩藤种植面积，提高钩藤产量和质量，增加经营主体及种植户产业收入。 | 发动全乡镇群众开展钩藤种植，吸收群众就业，农户户均增收2000元以上。 |  |
| 32 | 产业发展项目 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 溪口镇 | 全镇 | 钩藤种植 | 新建 | 相关村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 溪口镇人民政府 | 采购钩藤苗木137200株,全镇钩藤种植面积1372亩。 | 20.58 | 20.58 | 0 | 13 | 350 | 1000 | 发展钩藤庭院经济，扩大我县钩藤种植面积，提高钩藤产量和质量，增加经营主体及种植户产业收入。 | 发动全乡镇群众开展钩藤种植，吸收群众就业，农户户均增收2000元以上。 |  |
| 33 | 产业发展项目 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 大高坪乡 | 全乡 | 钩藤种植 | 新建 | 相关村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 大高坪乡人民政府 | 采购钩藤苗木84580株,全镇钩藤种植面积845.8亩。 | 12.687 | 12.687 | 0 | 4 | 240 | 700 | 发展钩藤庭院经济，扩大我县钩藤种植面积，提高钩藤产量和质量，增加经营主体及种植户产业收入。 | 发动全乡镇群众开展钩藤种植，吸收群众就业，农户户均增收2000元以上。 |  |
| 34 | 产业发展项目 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 播阳镇 | 全镇 | 钩藤种植 | 新建 | 相关村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 播阳镇人民政府 | 采购钩藤苗木60000株,全镇钩藤种植面积600亩。 | 9 | 9 | 0 | 11 | 200 | 600 | 发展钩藤庭院经济，扩大我县钩藤种植面积，提高钩藤产量和质量，增加经营主体及种植户产业收入。 | 发动全乡镇群众开展钩藤种植，吸收群众就业，农户户均增收2000元以上。 |  |
| 35 | 产业发展项目 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 独坡镇 | 全镇 | 钩藤种植 | 新建 | 相关村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 独坡镇人民政府 | 采购钩藤苗木168450株,全镇钩藤种植面积1684.5亩。 | 25.2675 | 25.2675 | 0 | 10 | 270 | 1000 | 发展钩藤庭院经济，扩大我县钩藤种植面积，提高钩藤产量和质量，增加经营主体及种植户产业收入。 | 发动全乡镇群众开展钩藤种植，吸收群众就业，农户户均增收2000元以上。 |  |
| 36 | 产业发展项目 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 坪坦乡 | 全乡 | 钩藤种植 | 新建 | 相关村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 坪坦乡人民政府 | 采购钩藤苗木128400株,全镇钩藤种植面积1284亩。 | 19.26 | 19.26 | 0 | 8 | 210 | 700 | 发展钩藤庭院经济，扩大我县钩藤种植面积，提高钩藤产量和质量，增加经营主体及种植户产业收入。 | 发动全乡镇群众开展钩藤种植，吸收群众就业，农户户均增收2000元以上。 |  |
| 37 | 产业发展项目 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 菁芜洲镇 | 全镇 | 钩藤种植 | 新建 | 相关村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 菁芜洲镇人民政府 | 采购钩藤苗木120060株,全镇钩藤种植面积1200.6亩。 | 18.009 | 18.009 | 0 | 9 | 180 | 800 | 发展钩藤庭院经济，扩大我县钩藤种植面积，提高钩藤产量和质量，增加经营主体及种植户产业收入。 | 发动全乡镇群众开展钩藤种植，吸收群众就业，农户户均增收2000元以上。 |  |
| 38 | 产业发展项目 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 陇城镇 | 全镇 | 钩藤种植 | 新建 | 相关村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 陇城镇人民政府 | 采购钩藤苗木182680株,全镇钩藤种植面积1826.8亩。 | 27.402 | 27.402 | 0 | 10 | 240 | 1000 | 发展钩藤庭院经济，扩大我县钩藤种植面积，提高钩藤产量和质量，增加经营主体及种植户产业收入。 | 发动全乡镇群众开展钩藤种植，吸收群众就业，农户户均增收2000元以上。 |  |
| 39 | 产业发展项目 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 双江镇 | 全镇 | 钩藤种植 | 新建 | 相关村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 双江镇人民政府 | 采购钩藤苗木136400株,全镇钩藤种植面积1364亩。 | 20.46 | 20.46 | 0 | 7 | 230 | 700 | 发展钩藤庭院经济，扩大我县钩藤种植面积，提高钩藤产量和质量，增加经营主体及种植户产业收入。 | 发动全乡镇群众开展钩藤种植，吸收群众就业，农户户均增收2000元以上。 |  |
| 40 | 产业发展项目 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 独坡镇 | 骆团村 | 黄精种植 | 新建 | 骆团村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 独坡镇人民政府 | 采购黄精苗木499600株,全村黄精种植面积1000亩。 | 29.976 | 29.976 | 0 | 1 | 300 | 800 | 建设骆团村黄精种植试点示范村，发展黄精庭院经济，提高黄精的产量和质量，增加经营主体及种植户产业收入。 | 发动全村群众开展黄精种植，吸收群众就业，农户户均增收2500元以上。 |  |
| 41 | 产业发展项目 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 全县 | 相关村 | 全县中药材项目奖补 | 新建、续建 | 相关村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 县农业农村局、中药材办 | 按照《关于进一步加快中药材产业高质量发展的若干措施》（通中药发〔2024〕1号）文件及2025年修改完善的文件，对符合奖补条件的全县中药材经营主体和种植户给予奖补（含历年）。 | 48.708 | 48.708 | 0 | 152 | 800 | 3500 | 扩大我县中药材种植面积，提高中药材产量和质量，增加经营主体及种植户产业收入。 | 发动全县群众开展中药材种植，吸收群众就业，增加农户收入。 |  |
| （七） | 产业服务支撑项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 | 225 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 万佛山镇 | 更头村 | 更头村农业生产设备建设 | 新建 | 更头村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 县农业农村局、农机事务中心 | 购置履带式拖拉机配套旋耕机1台套、联合收割机1台、农用无人驾驶航空器1台及配套设施、插秧机1台及配套设施、水轮泵2台套、新建至少可以停放5台中小型农业机械的机库棚1个 | 50 | 50 | 0 | 5 | 1808 | 8055 | 购置农业机械开展社会化服务，提升本村及周边村寨主要粮食作物机械化综合水平，每年增加村集体经济收入3万元以上，解决农村劳动力不足问题 | 提供10个务工岗位，日均工资100元 |  |
| 43 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 独坡镇 | 坎寨村 | 坎寨村农业生产设备建设 | 新建 | 坎寨村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 县农业农村局、农机事务中心 | 购置轮式拖拉机配套旋耕机1台套、联合收割机1台、农用无人驾驶航空器1台及配套设施， | 25 | 25 | 0 | 4 | 1589 | 7480 | 购置农业机械开展社会化服务，示范引领农民开展农机化作业服务，每年增加村集体经济收入2万元以上，解决农村劳动力不足问题 | 提供6个务工岗位，日均工资100元 |  |
| 44 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 溪口镇 | 溪口村 | 溪口村农业生产设备建设 | 新建 | 溪口村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 县农业农村局、农机事务中心 | 购置1台烘干机及配套设施、联合收割机1台、无人驾驶航空器1台配套北斗导航监测系统、拖拉机配套旋耕机1台套。 | 50 | 50 | 0 | 8 | 2000 | 9580 | 购置农业机械开展社会化服务，每年增加村集体经济收入3万元以上，解决农村劳动力不足问题 | 提供10个务工岗位，日均工资100元 |  |
| 45 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 县溪镇 | 大塘村 | 大塘村农业生产设备建设 | 新建 | 大塘村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 县农业农村局、农机事务中心 | 购置拖拉机2台配套旋耕机、玉米大豆油菜种肥直播一体机2台、农用无人驾驶航空器1台配套北斗导航监测系统设施、联合收割机2台、新建至少可以停放5台中小型农业机械的机库棚1个 | 50 | 50 | 0 | 6 | 2100 | 7800 | 购置农业机械开展社会化服务，每年增加村集体经济收入4万元以上，解决农村劳动力不足问题 | 提供10个务工岗位，日均工资100元 |  |
| 46 | 产业发展项目 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 陇城镇 | 马田村 | 马田村农业生产设备建设 | 新建 | 马田村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 县农业农村局、农机事务中心 | 购置联合收割机1台、轮式拖拉机1台配套旋耕机及油菜直播种肥一体机、插秧机1台及配套设施、农用无人驾驶航空器1台配套北斗导航监测系统，新建至少可以停放5台中小型农业机械的机库棚1个 | 50 | 50 | 0 | 1 | 614 | 2275 | 购置农业机械开展社会化服务，每年增加村集体经济收入3万元以上，解决农村劳动力不足问题 | 提供10个务工岗位，日均工资100元 |  |
| （八） | 小型农田水利设施建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 | 111 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 双江镇 | 芋头村 | 芋头村红香3、7、10组水渠建设 | 新建 | 芋头村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 县委统战部 | 红香3、7、10组新建水渠长200米，宽0.30米，高0.3米;维修水渠长300米，宽0.30米，高0.3米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 97 | 396 | 改善60亩农田灌溉及农业生产需求 | 吸纳 5人务工，日均工资150元 |  |
| 48 | 产业发展项目 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 万佛山镇 | 杏花村 | 万佛山镇杏花村堡坎建设 | 新建 | 杏花村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 万佛山镇人民政府 | 新建长38米，宽0.45米，高3米堡坎 | 5 | 5 | 0 | 1 | 100 | 400 | 改善居民生产生活条件，消除村民安全隐患 | 施工期间解决5人就业，每人每天收入150元 |  |
| 49 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 万佛山镇 | 官团村 | 万佛山镇官团村机耕道及灌溉水渠建设 | 新建 | 官团村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 万佛山镇人民政府 | 新建灌溉水渠长1000米（40cm*40cm）,铺设300米橡胶管,开挖长1500米、宽2.5米机耕道路面铺卵石 | 25 | 25 | 0 | 1 | 244 | 947 | 为改善居民生产生活条件，解决农田灌溉问题 | 施工期间解决10人就业，每人每天收入150元 |  |
| 50 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 牙屯堡镇 | 牙屯堡村 | 牙屯堡村外寨水渠维修 | 新建 | 牙屯堡村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 牙屯堡镇人民政府 | 牙屯堡村外寨水渠维修1000m | 5 | 5 | 0 | 1 | 356 | 1207 | 解决100多亩水田灌溉问题提高抗旱能力。 | 吸纳贫困人口5人人均工资2000元 |  |
| 51 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 牙屯堡镇 | 炉溪村 | 炉溪村水渠维修 | 新建 | 炉溪村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 牙屯堡镇人民政府 | 炉溪村水渠维修1000m | 6 | 6 | 0 | 1 | 230 | 940 | 解决100多亩水田灌溉问题提高抗旱能力。 | 吸纳贫困人口5人人均工资2000元 |  |
| 52 | 产业发展 项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 牙屯堡镇 | 甲田村 | 甲田村引冲水渠维修及新建 | 新建 | 甲田村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 牙屯堡镇人民政府 | 甲田村引冲水渠维修及新建400m*0.3m*0.4m | 5 | 5 | 0 | 1 | 287 | 1283 | 解决甲田村400亩水田灌溉问题提高抗旱能力。 | 吸纳贫困户5人，人均增收2000元 |  |
| 53 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 播阳镇 | 上湘村 | 上湘村钩藤基地配套基础设施建设 | 新建 | 上湘村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 播阳镇人民政府 | 整修上山道路、修建蓄水池1个、架设1000米灌溉水管 | 15 | 15 | 0 | 1 | 402 | 1551 | 为使钩藤基地尽快产生经济效益，增加村集体经济收入 | 带动10人就业，日均收入150元 |  |
| 54 | 产业发展项目 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 坪坦乡 | 高步村 | 盘龙村水渠维修 | 新建 | 高步村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 坪坦乡人民政府 | 新建500米水渠、维修1000米水渠 | 15 | 15 | 0 | 1 | 600 | 2650 | 解决200多亩农田灌溉问题，增收粮食产量 | 带动10人就业，日均收入150元 |  |
| 55 | 产业发展 项目 | 配套基础 设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 县溪镇 | 地宅包里村 | 拦河坝和水渠建设 | 新建 | 地宅包里村村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 县溪镇人民政府 | 石家新桥头白老虎拦河坝修建一座；王生拦河坝修建一座；石家老脚拦河坝修建一座；七家湾梨木脚拦河坝修建一座；石家新桥头水渠维修40米；石家新桥下新建水渠130米；王生坝下水渠维修200米。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 278 | 1140 | 该项目实施后保障周边50亩农田灌溉用水，提升农业产出，增加农民收入 | 带动15人,人日均收入150元 |  |
| 二 | 就业项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1150.6 | 1150.6 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 全县 | 全县各村及易迁安置点 | 开发乡村公益性岗位 | 新建 | 全县各村及易迁安置点 | 2025年1月 | 2025年12月 | 县人社局 | 根据省市文件精神，在全县11个乡镇和各易迁安置点开发环境保洁员等乡村公益性岗位280个，安置脱贫户、防止返贫监测户人员就业。共4个季度。 | 285.6 | 285.6 | 0 | 152 | 280 | 280 | 安置脱贫户、防止返贫监测户人员280人就业，按照每人每年1.02万元标准发放岗位补贴，切实解决脱贫户、防止返贫监测户家庭就业难题，巩固脱贫攻坚成果。 | 安置280人脱贫户、防止返贫监测户人员就业，每人月均工资850元。 |  |
| 57 | 就业项目 | 就业 | 帮扶车间 | 全县 | 各乡镇 | 创建就业帮扶车间 | 新建 | 全县 | 2025年1月 | 2025年12月 | 县人社局 | 创建就业帮扶车间9个。 | 45 | 45 | 0 | 9 | 45 | 45 | 使脱贫户有稳定的收入，助力乡村振兴，吸纳脱贫劳动力45人。 | 促进乡村振兴事业的发展，吸纳脱贫劳动力，确保脱贫户拥有稳定收入。 |  |
| 58 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 各乡镇 | 各村 | 一次性转移就业交通补助 | 新建 | 全县 | 2025年4月 | 2025年12月 | 县农业农村局 | 补助脱贫（监测）劳动力转移就业交通补助约500人 | 30 | 30 | 0 | 152 | 1000 | 500 | 减轻脱贫劳动力就业负担，提升脱贫户内生动力 | 鼓励外出务工，通过就业增加收入 |  |
| 59 | 就业项目 | 创业 | 创业补助 | 11个乡镇 | 全县各村 | 稳岗就业补助 | 新建 | 11个乡镇 | 2025年4月 | 2025年12月 | 县农业农村局 | 对符合条件的就业帮扶车间进行稳岗就业补助 | 30 | 30 | 0 | 152 | 150 | 150 | 鼓励就业帮扶车间多为脱贫人口及监测对象提供就业岗位 | 吸纳脱贫人口及监测对象务工 |  |
| 60 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 全县 | 全县各村及易迁安置点 | 乡村公益性岗位 | 新建 | 全县各村及易迁安置点 | 2025年1月 | 2025年12月 | 县农业农村局 | 每个行政村安排脱贫户、监测户、易致贫户等 公益性岗位5人，年人均工资1.02万元。 | 760 | 760 | 0 | 152 | 760 | 760 | 促进脱贫家庭中的弱劳力或半劳力、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发困难户760人就业，切实解决脱贫家庭就业难题，巩固脱贫攻坚成果。 | 760人就业，每人月均工资850元。 |  |
| 三 | 巩固三保障成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 500 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受 “雨露计划”职业教育补助 | 全县 | 全县各村 | 雨露计划职业教育补助、致富带头人培训项目 | 新建 | 全县 | 2025年4月 | 2025年12月 | 县农业农村局 | 资助符合中、高职在读建档立卡贫困学生可获得助学补助3000元每年。其中致富带头人培训约90人 | 500 | 500 | 0 | 152 | 1100 | 1500 | 为已脱贫户及监测户中职、高职学生提供教育补助；加强乡村振兴人才队伍建设和带动脱贫户产业发展，为乡村治理提供强有力的人才支撑和带动。 | 雨露计划职业教育补助3000元/人/学年，致富带头人培训约90人 |  |
| 四 | 乡村建设行动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 942.3 | 942.3 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 陇城镇 | 洞雷村 | G209国道至洞雷连接路（二期） | 改建 | 洞雷村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 通道县交通运输局 | 全长3.3公路，路基宽6.5米。路面宽5.5米，水泥混凝土路面。 | 220 | 220 | 0 | 3 | 1102 | 4434 | 解决3个行政村群众出行问题，消除行车安全隐患。 | 施工期间解决30人就业，每人每天收入150元 |  |
| 63 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 陇城镇 | 路塘村 | 陇城镇路塘村产业路维修 | 新建 | 路塘村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 陇城镇人民政府 | 沿河产业路维修，新建堡坎长140米、高2米 | 12 | 12 | 0 | 1 | 227 | 852 | 改善农村生产生活条件，利于群众生产劳作和出行安全 | 施工期间解决10人就业，每人每天收入150元 |  |
| 64 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 陇城镇 | 西壁村 | 陇城镇西壁村产业路维修 | 新建 | 西壁村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 陇城镇人民政府 | 茶园产业路维修，修建堡坎长30米、高6米 | 11 | 11 | 0 | 1 | 244 | 947 | 改善农村生产生活条件，利于群众生产劳作和出行安全 | 施工期间解决10人就业，每人每天收入150元 |  |
| 65 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 陇城镇 | 洞雷村 | 陇城镇洞雷村产业路建设 | 新建 | 洞雷村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 陇城镇人民政府 | 新建产业路长204米、宽2.7米、厚度0.2米的道路硬化 | 7 | 7 | 0 | 1 | 616 | 2495 | 改善农村生产生活条件，利于群众生产劳作和出行安全 | 施工期间解决5人就业，每人每天收入150元 |  |
| 66 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 大高坪乡 | 黄柏村 | 大高坪苗族乡通三级公路水毁恢复工程 | 维修 | 大高坪乡 | 2025年4月 | 2025年12月 | 通道侗族自治县公路建设养护中心 | 大高坪乡公路K0+000-K17+478水毁恢复边坡垮塌土石方清理25100m³ | 50 | 50 | 0 | 4 | 875 | 3933 | 方便村民出行，消除交通安全隐患 | 施工期间解决20人就业，每人每天收入150元 |  |
| 67 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 独坡镇 | 上岩村 | 上岩村至虾团道路堡坎维修 | 维修 | 上岩村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 独坡镇人民政府 | 上岩到虾团道路维修堡坎长22米，高2米 | 3 | 3 | 0 | 2 | 701 | 2927 | 解决群众生产生活出行困难等问题 | 施工期间解决5人就业，每人每天收入150元 |  |
| 68 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 独坡镇 | 独坡村、坎寨村 | 新建机耕道及水渠 | 新建 | 独坡村、坎寨村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 独坡镇人民政府 | 独坡村牌楼组浪冲片机耕道和水渠建设、坎寨村老鸦坡片机耕道建设，新增机耕道2公里、沟渠3.2公里 | 6 | 6 | 0 | 2 | 138 | 636 | 全力以赴抓好粮食生产，完成耕地恢复任务，实现粮食生产稳产高效 | 吸纳群众8人就业，人均工资每天120元。 |  |
| 69 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 独坡镇 | 虾团村 | 独坡镇虾团村农村道路建设 | 新建 | 虾团村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 独坡镇人民政府 | 道路210米，宽6米，高0.15米。沿河面挡土墙（堡坎）420立方米，涵管制安41米，水渠85米。 | 21 | 21 | 0 | 1 | 248 | 1041 | 为改善居民生产生活条件，保障村民安全出行，消除地质灾害安全隐患 | 施工期间解决15人就业，每人每天收入150元 |  |
| 70 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 独坡镇 | 骆团村 | 骆团村各龙组地基损毁道路维修 | 新建 | 骆团村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 县农业农村局 | 各龙组新建设堡坎高13米，长18米，宽3米 | 45 | 45 | 0 | 1 | 174 | 696 | 解决群众生产生活出行困难 | 施工期间解决20人就业，每人每天收入150元 |  |
| 71 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 溪口镇 | 坪头村 | 坪头村桥头至大沙乡道公路扩宽 | 新建 | 坪头桥头至大沙公路扩宽 | 2025年4月 | 2025年12月 | 溪口镇人民政府 | 新建中药材产业道路，道路扩宽硬化长3.6公里，厚是20厘米，宽1.2米 | 70 | 70 | 0 | 3 | 1500 | 4000 | 方便坪头村，画笔村，罗城村至坪头村农田生产，解决村民出行交通安全问题，打造中药材示范片区 | 吸纳20人务工，每人每天150元 |  |
| 72 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 溪口镇 | 画笔村 | 桥梁建设 | 新建 | 画笔村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 溪口镇人民政府 | 新建桥梁，长22米，宽3.5米 | 28.1 | 28.1 | 0 | 1 | 368 | 1586 | 解决300多户村民出行劳作及学生上学道路问题 | 带动15人务工，每人日均200元 |  |
| 73 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 溪口镇 | 大塘口村 | 大塘口村桥梁建设 | 新建 | 大塘口村木弄尾组 | 2025年4月 | 2025年12月 | 溪口镇人民政府 | 新建产业桥梁12米长，2.2高，3米宽 | 18 | 18 | 0 | 1 | 36 | 190 | 改善50亩水田的生产条件，每年增加粮食产量3000斤左右，为新建40亩钩藤基地提供交通便利，发展中药材种植产业促进百姓增收 | 吸纳10人务工，日均工资150元 |  |
| 74 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 万佛山镇 | 下乡村 | 下乡村五组产业路建设 | 新建 | 下乡村五组 | 2025年4月 | 2025年12月 | 县委统战部 | 新建产业路硬化，长：1000米,宽：3米,厚：0.15米 | 35 | 35 | 0 | 1 | 69 | 210 | 有利于发展农业产业，改善人居环境和生产生活条件，便于生产生活车辆安全通行，保障村民出行安全。 | 带动10余人务工，每人日均200元 |  |
| 75 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 万佛山镇 | 下乡村 | 下乡村二组产业路建设 | 新建 | 下乡村二组 | 2025年4月 | 2025年12月 | 县委统战部 | 新建产业路硬化，长:350米,宽：3.5米,厚：0.15米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 531 | 1830 | 有利于发展农业产业，改善人居环境和生产生活条件，便于生产生活车辆安全通行，保障村民出行安全。 | 带动8人务工，每人日均200元 |  |
| 76 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 万佛山镇 | 木脚村 | 木脚村1-10组道路提质项目 | 新建 | 木脚村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 县委统战部 | 木脚村1-10组道路拓宽，全长400米。 | 10 | 10 | 0 | 1 | 445 | 800 | 便于全村村民出行，防止山洪损毁。 | 可带动10余人务工，每人日均160元。 |  |
| 77 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 大高坪乡 | 黄柏村 | 黄柏村机耕道建设项目 | 新建 | 黄柏村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 县委统战部 | 修建两条林道共7公里（几鲁方至冷水坡段约4公里，意冲坡至长坡段约3公里），为已建成的部分机耕道路面铺碎石并解决排水问题。 | 30 | 30 | 0 | 1 | 190 | 789 | 建成后有效解决黄柏村机耕道颠簸难行问题，方便村民劳作出行。 | 带动10余人务工，人均150元/日。 |  |
| 78 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 坪坦乡 | 坪寨村 | 坪寨村下凹组道路硬化 | 新建 | 坪寨村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 坪坦乡人民政府 | 道路硬化600米，路基加宽至3.5米，涵管铺设100米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 278 | 1090 | 提升生产生活满意度、方便农户出行，全村受益 | 吸纳10人务工，日均工资150元 |  |
| 79 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 播阳镇 | 陈团村 | 陈团村村容整治提升 | 新建 | 陈团村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 播阳镇人民政府 | 道路、沟渠新建及维修等 | 10 | 10 | 0 | 1 | 26 | 72 | 解决群众生产、生活、安全、出 行问题。改善人 居生活环境，巩 固脱贫成果，提 高群众获得感 和满意度。 | 吸纳 8人 务工，日均收入 150 元 |  |
| 80 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 万佛山镇 | 杏花村 | 杏花村村容整治提升 | 新建 | 杏花村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 县农业农村局 | 道路、沟渠新建及维修等 | 30 | 30 | 0 | 1 | 43 | 138 | 解决群众生产、生活、安全、出 行问题。改善人 居生活环境，巩 固脱贫成果，提 高群众获得感 和满意度。 | 吸纳 15人 务工，日均 收入 150 元 |  |
| 81 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 溪口镇 | 坪头村 | 坪头村村容整治提升 | 新建 | 坪头村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 县农业农村局 | 道路、沟渠新建及维修等 | 30 | 30 | 0 | 1 | 62 | 204 | 解决群众生产、生活、安全、出 行问题。改善人 居生活环境，巩 固脱贫成果，提 高群众获得感 和满意度。 | 吸纳 15人 务工，日均收入 150 元 |  |
| 82 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 坪坦乡 | 高本村 | 高本村村容整治提升 | 新建 | 高本村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 县农业农村局 | 道路、沟渠新建及维修等 | 30 | 30 | 0 | 1 | 58 | 185 | 解决群众生产、生活、安全、出 行问题。改善人 居生活环境，巩 固脱贫成果，提 高群众获得感 和满意度。 | 吸纳 15 人 务工，日均收入 150 元 |  |
| 83 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 坪坦乡 | 平日村 | 平日村村容整治提升 | 新建 | 平日村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 县农业农村局 | 道路、沟渠新建及维修等 | 20 | 20 | 0 | 1 | 71 | 247 | 解决群众生产、生活、安全、出 行问题。改善人 居生活环境，巩 固脱贫成果，提 高群众获得感 和满意度。 | 吸纳 15 人 务工，日均收入 150 元 |  |
| 84 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 双江镇 | 马龙村 | 马龙村汉龙1组至3组道路建设 | 新建 | 马龙村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 双江镇人民政府 | 马龙村汉龙1组新建道路长50米，宽4米。3组长150米，宽3.2米. | 12 | 12 | 0 | 1 | 70 | 300 | 改善村容村貌吸收群众就业增加农户收入，方便群众出行，提高满意度 | 吸纳10名农村人口务工，人员日均工资150元 |  |
| 85 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 双江镇 | 竹坪村 | 竹坪村1组至8组产业路安全防护设施建设 | 新建 | 竹坪村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 双江镇人民政府 | 竹坪村1组至8组产业路安全防护设施建设400米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 200 | 800 | 改善村容村貌吸收群众就业增加农户收入，方便群众出行，提高满意度 | 吸纳13名农村人口务工，人员日均工资150元 |  |
| 86 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 双江镇 | 桥头村 | 桥头村6组至7组道路建设 | 新建 | 桥头村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 双江镇人民政府 | 桥头村6组至7组道路建设长240米，宽3米 | 8 | 8 | 0 | 1 | 66 | 244 | 改善村容村貌吸收群众就业增加农户收入，方便群众出行，提高满意度 | 吸纳10名农村人口务工，人员日均工资150元 |  |
| 87 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 坪坦乡 | 平日村 | 平日村自来水改造项目 | 维修 | 平日村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 县委统战部 | 对长5000米自来水管网进行改造，更换为PE水管 | 25 | 25 | 0 | 1 | 230 | 860 | 解决群众安全饮水问题，受益群众800余人，提高群众满意度。 | 吸纳15人务工，日均工资150元 |  |
| 88 | 乡村建设 行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 牙屯堡镇 | 文坡村 | 公共照明设备、安全防护设施建设 | 新建 | 文坡村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 牙屯堡镇人民政府 | 新建、维修公共照明设备共60盏，新建安全防护设施60米长等 | 10 | 10 | 0 | 1 | 800 | 3131 | 改善群众生产生活条件，提高产业质量 | 吸纳贫困人口5人，日均工资150元 |  |
| 89 | 乡村建设 行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 牙屯堡镇 | 逊冲村 | 逊冲村通村道路维修 | 新建 | 逊冲村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 牙屯堡镇人民政府 | 道路维修、修建堡坎100立方米 | 4 | 4 | 0 | 1 | 273 | 1285 | 维护通村道路，解决群众道路交通安全 | 吸纳贫困人口5人人均工资2000元 |  |
| 90 | 乡村建设 行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 牙屯堡镇 | 金殿村 | 金殿村通道布福娜合作社黑老虎基地基础设施建设 | 新建 | 金殿村布福娜基地 | 2025年4月 | 2025年12月 | 牙屯堡镇人民政府 | 建设基地道路扩宽1米，铺设碎石、道路硬化宽3.5米，长300米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 383 | 1587 | 村集体经济分红收入2万元 | 吸纳贫困人口10人，人均务工增收3000元。 |  |
| 91 | 乡村建设 行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 大高坪乡 | 龙寨塘村 | 大高坪苗族乡通三级公路水毁恢复工程 | 新建 | 龙寨塘村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 通道侗族自治县公路建设养护中心 | 龙寨塘村水毁清理垮塌土石方2000m³、开挖泄洪渠道石方105m³、路基回填土石方1509.4m³、M7.5浆砌片石挡土墙459m³、现浇C20片石砼挡土墙418.2m³、护栏60m、路面修复180m²等 | 40 | 40 | 0 | 4 | 875 | 3933 | 改善村容村貌，方便群众出行，提高满意度 | 吸纳20名农村人口务工，人员日均工资150元 |  |
| 92 | 乡村建设 行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 双江镇 | 传素村 | 传素村鱼塘至新塘路段盘山道路路基、安全防护设施建设 | 新建 | 传素村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 县农业农村局 | 传素村鱼塘至新塘路段盘山道路路基200米、安全防护设施30米修复建设。 | 40 | 40 | 0 | 1 | 80 | 500 | 改善村容村貌吸收群众就业增加农户收入，方便群众出行，提高满意度 | 吸纳20名农村人口务工，人员日均工资150元 |  |
| 93 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 播阳镇 | 寨什村 | 桥梁新建 | 新建 | 寨什村3.4.5组 | 2025年4月 | 2025年12月 | 县委统战部 | 3.4.5组桥梁新建4米宽×15米长，水冲桥4米×10米 | 18 | 18 | 0 | 1 | 136 | 503 | 工程完成后解决3.4.5组村民安全出行隐患，方便群众开展生产生活 | 吸纳8人务工，每人每天150元 |  |
| 94 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 菁芜洲镇 | 地连村 | 地连村水南三组水毁道路修挡土墙 | 新建 | 地连村 | 2025年4月 | 2025年12月 | 菁芜洲镇人民政府 | 原地连村水南三组往双江方向道路因汛期损毁严重，经现场查勘，路面悬空共7处120米，平均悬空高度3米多，修建下底 2.1米宽，上顶1.2米宽的块石挡土墙，预计1000 余立方，塌方一共6处，修建二级护坡，防止后续塌方。 | 49.2 | 49.2 | 0 | 1 | 100 | 400 | 可解决近400人日常出行难题 | 带动25人就业，日均收入150元 |  |