通道侗族自治县统计局2021年度

第七次全国人口普查专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一） 项目概况

1、立项背景

《全国人口普查条例》规定，人口普查每10年进行一次，尾数缝0的年份为普查年度。2019年10月31日，国务院印发《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》（国发〔2019〕24号）；2019年12月31日，湖南省人民政府印发《湖南省人民政府关于认真做好湖南省第七次全国人口普查工作的通知》（湘政发〔2019〕24号）；2020年3月23日，湖南省第七次全国人口普查领导小组办公室印发《关于印发<湖南省第七次全国人口普查工作进度安排>的通知》；2020年5月11日，湖南省第七次全国人口普查领导小组办公室、湖南省财政厅、湖南省人力资源和社会保障厅、湖南省统计厅联合印发《关于认真做好湖南省第七次全国人口普查经费保障工作的通知》。 为及时查清通道县人口总量、结构和分布这一基本国情，摸清人力资源结构信息，更加准确地把握需求结构、城乡结构、区域结构、产业结构等状况，为推动经济高质量发展，建设现代化经济体系提供强有力的支持。通道县统计局以“全县统一领导、部门分工协作、街道分级负责、各方共同参与”的原则，实施了通道县第七次全国人口普查。

- 通道县第七次全国人口普查实施单位基本情况

- 通道县统计局是通道县人民政府主管全县统计调查工作的主管部门。部门职责主要为1.贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律，法规，完成国家和省、市规定的统计调查任务，承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为；2.组织实施全县国民经济核算和全县投入产出调查，核算全县及乡镇地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料；3.会同有关部门拟定重大县情县力调查计划与方案，组织实施国务院批准的人口、经济、农业等周期性重大普查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据；4.组织实施全县第一、第二、第三产业中共各行业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据；5.组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据；6.组织实施全县经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全县基本统计资料；定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息；7.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；8.依法审批或者备案地方统计调查项目和县直各部门统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动；9.指导全县统计专业技术队伍建设，协助市统计局组织管理全县统计专业资格考试和从业资格认定工作，指导全县统计教育、统计宣传工作；10.承办县人民政府交办的其它事项。内设机构包括：办公室（加挂政策法规股牌子）、国民经济核算与综合统计股、农业与固定资产投资统计股、工业与能源统计股、贸易与服务业统计股。

3、通道县第七次全国人口普查实施项目的基本情况

根据《全国人口普查条例》的规定，国务院决定于2020年开始开展第七次全国人口普查，为时三年。普查时点2020年11月1日零时。彻查人口出生变动情况以及房屋情况。普查对象是普查标准时点在中华人民共和国境内的自然人以及在中华人民共和国境外但未定居的中国公民，不包括在中华人民共和国境内停留的境外人员。普查主要调查人口和住户的基本情况，内容包括姓名、公民身份证号码、性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻生育、死亡、住房情况等。2021年的主要工作安排是进行数据汇总、对普查主要数据进行评估、发布主要数据公报、普查资料的开发利用和分析、普查工作总结。项目预算资金安排200万元。

（二） 项目绩效目标

1、产出目标

（1） 人口普查费用支出≤200万元

（2） 入户调查覆盖率100%

（3） 第七次人口普查表联网直报1次

（4） 发布主要数据公报1次

（5） 普查工作总结1份

（6） 普查资料内容符合普查方案要求

（7） 督导检查按照督导工作计划进行

（8） 主要数据发布公报的及时性：在2021年6月底完成

（9） 普查工作总结编写的及时性

2、效果目标

（1） 反映通道县人口发展现状及人口居住情况

（2） 可持续发展性

（3） 社会公众对通道县第七次全国人口普查工作满意度达到98%

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

近年来，我国财政收支规模一直呈快速增长的趋势。与此同时，财政支出效益不高的问题也日益突出，对资金使用效果、使用效率缺乏监督和考核，造成了大量的低效和无效投资，如何提高有限财政资金的使用效益就成为改善财政支出现状的关键。随着公共财政框架的确立，我国财政管理已进入以支出管理为重点的新阶段。对财政支出进行绩效评价，不仅有利于提高财政资金的使用效率，也利于提高财政资源的配置效率，还有利于提高财政管理水平、加强单位预算管理。

通过开展通道侗族自治县统计局第七次全国人口普查专项资金绩效评价，评价项目支出预算绩效目标完成的数量、质量、时效和产生的效果，为合理分配资金、优化支出提供依据，促进预算单位强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，促使预算单位更好地使用财政资金。

（二） 绩效评价工作内容

1、编制绩效评价实施方案

评价小组在完成绩效评价框架的基础上，与通道侗族自治县统计局对绩效评价相关事项进行讨论与研究，制定绩效评价方案。绩效评价方案包括绩效评价指标框架及评分标准、评分表填表说明、基础数据统计表、面访、绩效评价资料清单、绩效评价人员安排。同时对评价小组工作计划、工作分配做了详细的安排。

2、组织实施绩效评价

评价小组根据制定的绩效评价工作方案，前往通道侗族自治县统计局具体实施绩效评价，评价工作包括收集审核基础资料，在征求被评价单位的意见下，向相关人员了解项目情况，对项目相关工作人员及服务对象单位进行问卷调查。

3、分析评价工作

经过对收集到的资料、调查问卷统计结果进行比对和交叉验证后，确定用于继续分析和评价的证据，采用变化分析，通过比较指标的实际情况与预期数据对应程度，初步确认评价结果。对初步确定的绩效评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。

4、撰写评价报告

评价小组运用科学方法对评价基础资料进行分析总结，将汇总资料反映在绩效评价报告中，并与通道侗族自治县统计局反馈沟通，根据反馈意见修改报告。提炼项目实施过程中的主要经验及存在的问题，并针对存在的问题提出相应的建议，形成最终的绩效评价报告。

（三） 绩效评价框架

1、绩效评价期间及评价历时

（1）评价期间：2021年度

（2）本次评价从 2022年9月22日—2021年10月31日

2、绩效评价原则

本次绩效评价，我们遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。

科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

3、评价依据

1）《全国人口普查条例》

2）《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》（国发〔2019〕24号）

3）《湖南省人民政府关于认真做好湖南省第七次全国人口普查工作的通知》（湘政发〔2019〕24号）

4）《关于印发<湖南省第七次全国人口普查工作进度安排>的通知》

5）《关于认真做好湖南省第七次全国人口普查经费保障工作的通知》

6）《中华人民共和国预算法》（2014年修正）；

7）《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）；

8）《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预[2011]416号；

9）《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预[2013]53号）；

10）《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩[2020]7号)；

4、评价指标体系

根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预[2013]53号）中预算绩效评价共性指标体系框架并结合本项目的具体情况，设计2021年度通道侗族自治县统计局第七次全国人口普查专项资金绩效评价指标体系，从投入、过程、产出、效果四个维度，采用了11个子类指标，设计了23个具体指标，对2021年度通道侗族自治县统计局第七次全国人口普查专项资金进行综合评价

2021年度通道侗族自治县统计局第七次全国人口普查专项资金绩效评价指标体系详附件一。

5、绩效评价方法

（1） 评价方法

本次绩效评价主要采用的评价方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

1） 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析以 评价绩效目标实现程度。

2） 比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3） 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4） 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支 出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（2） 调查方法

本项目采用普遍调查与重点抽样调查相结合的方式。本次评价小组共发放调查问卷50份,回收调查问卷22份。

（3） 评分方法

根据以上方法对评价指标采用百分制打分后，对绩效评价结果采取评 分与评级相结合的形式，确定绩效评价结果类型分为：优、 良、中、差四个等级；其中优≥90 分；90 分＞良≥80 分；80 分＞中≥60 分；差<60 分。 最终确定绩效评价结果类型和评价结果级别。

（四） 证据收集方式

本项目采用的证据收集方法包括：案卷研究、案例研究、面访、问卷调查、实地调研等。

本项目评价小组分别走访了通道侗族自治县统计局，实地通过案卷研究、案例研究、面访收集并验证评价信息资料。根据了解的项目情况设计绩效评价工作方案、指标体系，并针对社会公众设计调研问卷，通过问卷调查方式，对社会公众进行问卷调研。

三、绩效评价分析

（一） 投入（15 分）

根据评价原则，投入评价总分 15 分，得 6 分。

1、项目立项（满分 6 分，得分 4.5 分）

（1） 项目立项规范性：满分 3 分，得分 3 分

项目依据《全国人口普查条例》、《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》（国发〔2019〕24号）、《湖南省人民政府关于认真做好湖南省第七次全国人口普查工作的通知》（湘政发〔2019〕24号）、《关于印发<湖南省第七次全国人口普查工作进度安排>的通知》、《关于认真做好湖南省第七次全国人口普查经费保障工作的通知》等文件规范，依法行政。 得 3 分 。

（2） 绩效目标合理性：满分 3 分，得分 1.5 分

通道县统计局项目申报时设置的绩效目标较为明确，但是不够具体、细化，未设置详细的评分标准。扣 1.5 分，得 1.5 分。

2、投入管理（满分 9 分，得分 1.5 分）

（1） 预算编制合理性：满分 3 分，得分 1 分

2021年第七次全国人口普查专项资金预算收入2,000,000.00元，预算支出2,000,000.00元。2021年专项资金实际支出1,414,494.68元,且大多为2020年发生在2021年支付 ,预算编制缺乏合理性。扣 2 分，得 1 分。

（2）预算资金到位及时性：满分 3 分，得分 0.5 分

根据通道侗族自治县统计局提供的预决算资料、资金明细账、财务凭证等资料，2021年度专项资金支出由财政直接支付,专项资金实际到位1,414,494.68元，专项资金到位率70.72%，预算资金未足额及时到位。扣 2.5 分,得 0.5 分。

（3）支出预算执行率：满分 3 分，得分 0 分

支出预算执行率=（实际支出资金/预算调整支出资金）×100%。根据通道侗族自治县统计局提供的明细账及记账凭证，2021年通道侗族自治县第七次全国人口普查专项资金实际支出1,414,494.68元，则支出预算执行率为70.72%。扣 3 分，得 0 分。

（二） 过程（20 分）

根据评价原则，管理评价得分为 20 分。

1、财务管理（满分 11 分，得分 11 分）

（1）财务管理制度健全性：满分 3 分，得分 3 分

通道侗族自治县统计局建立了财务管理制度和专项资金管理制度，制度较为健全，得 3 分。

（2）资金使用合规性：满分 4 分，得分 4 分

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定；项目列专账，资金的使用有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金使用较为合规，得 4 分。

（3）财务监控有效性：满分 4 分，得分 4 分

专项资金的支出由财政直接支付，且采取财务检查、抽查等必要的措施或手段对资金使用进行监控。得 4 分 。

2、业务管理（满分 9 分，得分 9 分）

（1）项目管理制度健全性：满分 3 分，得分 3 分

第七次全国人口普查具备健全的业务管理制度，如《关于印发<湖南省第七次全国人口普查工作进度安排>的通知》、《关于认真做好湖南省第七次全国人口普查经费保障工作的通知》等，相应的业务管理制度或工作规范较为健全，制定的制度合法、合规、完整，有完善的质量管理体系、项目管理制度等。得 3 分。

（2）项目管理制度执行有效性：满分 3 分，得分 3 分

项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定，执行过程中遵守项目管理程序及各项制度等，业务档案资料等纸质和电子资料齐全并及时归档，得 3 分 。

（3）项目质量可控性：满分 3 分，得分 3 分

第七次全国人口普查有一系列严格的操作程序，并对普查员进行了严格培训，对普查主要数据进行评估。得 3 分。

（三） 产出（35 分）

根据评价原则，项目产出得分为 35 分。

1、成本指标（满分 4 分，得分 4 分）

人口普查费用支出：人口普查费用实际支出1,414,494.68元，小于预算支出2,000,000.00元，满分 4 分，得分 4 分

2、数量指标（满分 16 分，得分 16 分）

（1）入户登记覆盖率100%：入户登记覆盖率100%,满分 4 分，得分 4 分

（2）第七次人口普查表联网直报：满分 4 分，得分 4 分

第七次人口普查表联网直报完成1次，得 4 分。

（3）发布主要数据公报：满分 4 分，得分 4 分

通道侗族自治县县统计局于2021年6月发布了主要数据公报。得 3 分。

（4）普查工作总结：满分 4 分，得分 4 分

通道侗族自治县统计局编制了第七次全国人口普查工作总结。得 4 分。

3、质量指标（满分 8 分，得分 8 分）

（1）普查资料内容符合普查方案要求：满分 4 分，得分 4 分;

（2）督导检查按照督导工作计划进行：满分 4 分，得分 4 分;

4、时效指标（满分 7 分，得分 7 分）

（1）主要数据发布公报的及时性：满分 4 分，得分 4 分

通道侗族自治县统计局于2021年6月发布了通道侗族自治县第七次全国人口普查主要数据公报，得 4 分。

（2）普查工作总结编写的及时性：满分 3 分，得 3 分

通道侗族自治县统计局于2021年底前编写了普查工作总结,得 3 分。

（四） 效果（ 30 分）

根据评价原则，效果评价得30 分。

1、社会效益（满分 10 分，得分 10 分）

反映通道县人口发展现状及人口居住情况：满分 10 分，得分 10 分

通道县第七次全国人口普查，反映了通道县人口发展现状及人口居住情况，得 10 分

2、项目具有可持续影响（满分 10 分，得分 10 分）

通道侗族自治县第七次全国人口普查实施后带来了较大的社会效益，项目实施后对国家的人口和住房政策提供了强有力的保障，为项目的实施提供了制度性保障。项目的持续实施将会对经济的发展有很大推动作用，项目质量管理仍有提升空间。得 10 分。

3、服务对象满意度：满分 10 分，得分 10 分

通过向社会公众发放调查问卷，评价组共回收有效问卷22份，综合满意度100%，得 10 分。

四、评价结论

根据评价小组的绩效分析，通道侗族自治县统计局2021年第七次全国人口普查项目专项资金绩效评价综合得分为 91 分（具体如下表），评价等级为优。

通道侗族自治县统计局2021年度第七次全国人口普查专项资金绩效评价评分表

| 评价指标 | 标准分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 投入 | 15 分 | 6 分 |
| 过程 | 20 分 | 20 分 |
| 产出 | 35 分 | 35分 |
| 效果 | 30 分 | 30 分 |
| 综合绩效 | 100 分 | 91 分 |

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一） 主要经验及做法

全县统一领导、部门分工协作、街道分级负责、各方共同参与，顺利地完成了第七次全国人口普查工作。

（二） 存在的问题

专项资金预算支出2,000,000.00元，2021年专项资金实际支出1,414,494.68元,且大多为2020年发生在2021年支付 ,预算编制缺乏合理性。

（三） 改进建议

提高预算编制的合理性，根据项目的具体计划安排合理编制预算。

- 附件

通道侗族自治县统计局2021年度第七次全国人口普查专项资金绩效评价指标体系

湖南泰信会计师事务所有限公司

2022年10月31日