## Sheet1
附件3
通道县2022年统筹整合使用财政涉农资金支出明细表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 |  | 补助标准 | 资金规模 | 筹资方式 |  | 绩效目标 （进度计划） | 时间进度(起止) |  | 责任单位 |  | 备注
|  |  | 乡镇 | 行政村 |  |  | 中央省市县资金 | 金额 |  | 计划开工 时间 | 计划完工时间 | 项目主管单位 | 项目组织 实施单位
| 合计 |  |  |  |  | 14503 |  | 14503
一 | 农村产业发展合计 | 小计 |  |  |  | 8000 |  | 8000
（一） | 农业生产 |  |  |  |  | 7997.5 |  | 7997.5
1 | “两茶一药”产业奖补 | 新增中药材、茶叶、油茶1万亩以上，开展相应的产品加工、品牌创建等建设 | 全县 | 各村 | 按照通政办发（2021）1号文件标准给予奖补 | 1749 | 中央 | 1749 | 按期完成建设进度并兑现奖补，培育打造“两茶一药特色主导产业。 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县农业农村局县林业局 | 县农业农村局县林业局
2 | 高标准农田建设 | 通道县播阳镇等2个乡镇高标准农田建设项目（2022年） | 播阳镇、大高坪乡 | 播阳镇、大高坪乡境内 | 1600/亩 | 3568 | 中央 | 3568 | 建成高标准农田2.23万亩，提高耕地质量，改善生产条件，惠及2万多人。 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
3 | 中药材集散市场建设 | 以下乡村老街道为中心，建设以钩藤为主的中药材集散市场，完善相关配套设施。 | 万佛山镇 | 下乡村 | 根据相关建设内容据实给予补助。 | 500 | 中央 | 500 | 按时完成建设内容，带动全县中药材产业发展，受益人口3万人以上。 | 2022-03-01 | 2023-02-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
4 | 电商产业扶贫 |  |  |  |  | 80 |  | 80
（1） | 组织外出参展及产品推介 | 组织本地特优农特产品企业到国内知名展会参展，集中推介 | 全县 | 全县 | 20万元/一次 | 20 | 省级 | 20 | 拓展销售渠道，提高本地农特产品知名度，促进消费。 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县商科工信局 | 县商科工信局
（2） | 农特产品展销会 | 组织本地及国内特优农特产品企业、大个体等在县内开展销会 | 全县 | 全县 | 20万元/一次展销会 | 20 | 省级 | 20 | 拓展销售渠道，提高本地农特产品知名度，促进消费。 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县商科工信局 | 县商科工信局
（3） | 年货节展销会 | 组织本地及国内特优农特产品企业、大个体等在县内开展销会 | 全县 | 全县 | 20万元/一次展销会 | 20 | 省级 | 20 | 拓展销售渠道，提高本地农特产品知名度，促进消费。 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县商科工信局 | 县商科工信局
（4） | 线上直播大赛 | 组织直播带货参赛选手销售本地农特产品 | 全县 | 全县 | 20万元/一次 | 20 | 省级 | 20 | 拓展销售渠道，提高本地农特产品知名度，促进消费，提高群众收入。 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县商科工信局 | 县商科工信局
5 | 小额信贷贴息 | 为全县脱贫户、风险未消除的监测户产业发展资金提供扶贫小额信贷提供贴息资金 | 全县 | 全县各行政村 | 按国家基准利率 | 253 | 中央 | 253 | 为全县脱贫户、风险未消除的监测户产业发展资金提供扶贫小额信贷贴息资金发展产业，促进脱贫成效，巩固脱贫成果 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
6 | 乡村产业发展 |  |  |  |  | 1497.5 |  | 1497.5
（1） | 黄金茶加工厂建设 | 新建一个黄金茶加工厂 | 独坡镇 | 木瓜村 | 根据实际工程量核算 | 50 | 中央 | 50 | 促进农村经济发展，增加农民收入 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 独坡镇人民政府 | 独坡镇人民政府
（2） | 油茶产业发展补助 | 根据通政发（2017）5号文件在全县11个乡镇完成的油茶种植产业14080亩。 | 县溪镇 | 县溪镇境内 | 根据通政发（2017）5号文件奖补 | 350.95 | 中央 | 350.95 | 促进农村经济发展，增加农民收入 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县林业局 | 县林业局
（3） | 油茶产业发展补助 |  | 播阳镇 | 播阳镇境内 | 根据通政发（2017）5号文件奖补 | 144.92 | 中央 | 144.92 | 促进农村经济发展，增加农民收入 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县林业局 | 县林业局
（4） | 油茶产业发展补助 |  | 大高坪乡 | 大高坪乡境内 | 根据通政发（2017）5号文件奖补 | 7.49 | 中央 | 7.49 | 促进农村经济发展，增加农民收入 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县林业局 | 县林业局
（5） | 油茶产业发展补助 |  | 独坡镇 | 独坡镇境内 | 根据通政发（2017）5号文件奖补 | 198.76 | 中央 | 198.76 | 促进农村经济发展，增加农民收入 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县林业局 | 县林业局
（6） | 油茶产业发展补助 |  | 牙屯堡镇 | 牙屯堡镇境内 | 根据通政发（2017）5号文件奖补 | 444.34 | 中央 | 444.34 | 促进农村经济发展，增加农民收入 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县林业局 | 县林业局
（7） | 油茶产业发展补助 | 根据通政发（2017）5号文件在全县11个乡镇完成的油茶种植产业14080亩。 | 菁芜洲镇 | 菁芜洲镇境内 | 根据通政发（2017）5号文件奖补 | 2.43 | 中央 | 2.43 | 促进农村经济发展，增加农民收入 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县林业局 | 县林业局
（8） | 油茶产业发展补助 |  | 溪口镇 | 溪口镇境内 | 根据通政发（2017）5号文件奖补 | 87.16 | 中央 | 87.16 | 促进农村经济发展，增加农民收入 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县林业局 | 县林业局
（9） | 油茶产业发展补助 |  | 万佛山镇 | 万佛山镇境内 | 根据通政发（2017）5号文件奖补 | 73.66 | 中央 | 73.66 | 促进农村经济发展，增加农民收入 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县林业局 | 县林业局
（10） | 油茶产业发展补助 |  | 双江镇 | 双江镇境内 | 根据通政发（2017）5号文件奖补 | 24.21 | 中央 | 24.21 | 促进农村经济发展，增加农民收入 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县林业局 | 县林业局
（11） | 油茶产业发展补助 |  | 坪坦乡 | 坪坦乡境内 | 根据通政发（2017）5号文件奖补 | 97.97 | 中央 | 97.97 | 促进农村经济发展，增加农民收入 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县林业局 | 县林业局
（12） | 油茶产业发展补助 |  | 陇城镇 | 陇城镇境内 | 根据通政发（2017）5号文件奖补 | 15.61 | 中央 | 15.61 | 促进农村经济发展，增加农民收入 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县林业局 | 县林业局
7 | 村集体经济项目 |  |  |  |  | 350 |  | 350
（1） | 溪口镇小水村冷链仓储中心 | 建设内容：仓储保鲜冷库，甜藤粑粑食品加工厂 建设规模：200平米仓储保鲜冷库，400平米甜藤粑粑食品加工 | 溪口镇 | 小水村 |  | 50 | 中央 | 50 | 1. 社会效益。在发展壮大村集体经济的同时，拉动原料供应、包装和物流上下游发展，收益人口1330人，为本村及周边村增加就业人员30多人。2. 经济效益。年销售额1152000元，净利润可达72万元。同时，建设的冷库，能进一步完善乡村冷链物流建设，带动本村及周边村庄产业发展。 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县委组织部 | 县委组织部
（2） | 冷链仓储设施建设 | 预冷库及冷冻库等设施建设，项目规模为630平米 | 陇城镇 | 老寨村 |  | 50 | 中央 | 50 | 解决农产品保鲜、仓储难题。年增加村集体收入30万元，收益人口1357人，带动务工人员10人。 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县委组织部 | 县委组织部
（3） | 研学基地建设 | 与高步村联村连建研学基地建设 | 坪坦乡 | 坪寨村 |  | 50 | 中央 | 50 | 每年分红4万元以上增加集体经济收入4万元以上。 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县委组织部 | 县委组织部
（4） | 研学基地建设 |  | 坪坦乡 | 平日村 |  | 50 | 中央 | 50 | 每年分红4万元以上增加集体经济收入4万元以上。 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县委组织部 | 县委组织部
（5） | 研学基地建设 | 民宿和研学基地建设面积1800平米及其附属工程 | 坪坦乡 | 高步村 |  | 50 | 中央 | 50 | 村级受益人口2200人，年增加集体经济收入30万元。 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县委组织部 | 县委组织部
（6） | 村集体经济“五个一百”工程初加工项目 | 新建茶叶加工厂一座，占地10亩，建筑面积500平方米。 | 溪口镇 | 北山村 |  | 50 | 中央 | 50 | 改善北山村闲置人员就业，吸纳全村80余人就业。收益人口1479人，年增加集体经济收入4万元。 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县委组织部 | 县委组织部
（7） | 农产品初加工 | 新建菜油初加工坊200平方米。 | 县溪镇 | 多星村 |  | 50 | 中央 | 50 | 村级受益人口1307人，带动50名村民务工，年增加集体经济收入5万元。 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县委组织部 | 县委组织部
（二） | 配套基础设施建设 |  |  |  |  | 2.5 |  | 2.5
8 | 中步村中药材产业配套设施防洪提建设 | 中步村中药材产业配套设施30米防洪堤建设 | 坪坦乡 | 中步村 |  | 2.5 | 中央 | 2.5 | 避免60亩中药材遭受洪涝灾害 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 坪坦乡人民政府 | 坪坦乡人民政府
二 | 乡村建设行动 | 小计 |  |  |  | 5613 |  | 5613
（一） | 农村安全供水工程提质改造 |  |  |  |  | 508.87 |  | 508.87
9 | 菁芜洲八路村供水工程 | 新建蓄水池1座60m3，铺设管网2.4km。 | 菁芜洲镇 | 八路村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 5.53 | 中央 | 5.53 | 提质改造受益人口225人 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县水利局 | 县水利建设管理中心
10 | 万佛山镇官团村城坪供水工程 | 新建蓄水池1座60m3，铺设管网2.2km。 | 万佛山镇 | 官团村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 3.96 | 中央 | 3.96 | 提质改造受益人口210人 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县水利局 | 县水利建设管理中心
11 | 菁芜洲镇芙蓉村供水工程 | 新建蓄水池1座60m3，铺设管网2.0km。 | 菁芜洲镇 | 芙蓉村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 3.07 | 中央 | 3.07 | 提质改造受益人口204人 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县水利局 | 县水利建设管理中心
12 | 坪坦乡双层村双扒供水工程 | 新建蓄水池1座60m3，铺设管网2.2km。 | 坪坦乡 | 双层村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 3.93 | 中央 | 3.93 | 提质改造受益人口212人 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县水利局 | 县水利建设管理中心
13 | 地连林场供水工程 | 新建蓄水池1座60m3，铺设管网2.6km。 | 菁芜洲镇 | 地连村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 5.91 | 中央 | 5.91 | 提质改造受益人口201人 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县水利局 | 县水利建设管理中心
14 | 大高坪乡大高坪村改水工程 | 新建蓄水池1座60m3，铺设管网5.6km。 | 大高坪乡 | 大高坪村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 16.13 | 中央 | 16.13 | 提质改造受益人口500人 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县水利局 | 县水利建设管理中心
15 | 双江镇长安堡村五里坪供水工程 | 新建蓄水池1座60m3，铺设管网1.8km。 | 双江镇 | 长安堡村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 5 | 中央 | 5 | 提质改造受益人口200人 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县水利局 | 县水利建设管理中心
16 | 菁芜洲镇八路村小江供水工程 |  | 菁芜洲镇 | 八路村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 7.89 | 中央 | 7.89 | 提质改造受益人口300人 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县水利局 | 县水利建设管理中心
17 | 双江镇竹塘村门架团供水工程 | 新建蓄水池1座60m3，铺设管网2.2km。 | 双江镇 | 竹塘村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 4.45 | 中央 | 4.45 | 提质改造受益人口211人 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县水利局 | 县水利建设管理中心
18 | 双江镇黄家堡村瑶团供水工程 | 新建蓄水池1座60m3，铺设管网4.2km,整修水源点。 | 双江镇 | 黄家堡村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 12.83 | 中央 | 12.83 | 提质改造受益人口350人 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县水利局 | 县水利建设管理中心
19 | 陇城镇东江村供水工程 | 新建蓄水池1座60m3，铺设管网2.2km,整修水源点。 | 陇城镇 | 东江村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 9.6 | 中央 | 9.6 | 提质改造受益人口250人 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县水利局 | 县水利建设管理中心
20 | 陇城镇马田村一批供水工程 | 新建蓄水池1座60m3，铺设管网2.2km,整修水源点。 | 陇城镇 | 马田村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 6.2 | 中央 | 6.2 | 提质改造受益人口250人 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县水利局 | 县水利建设管理中心
21 | 菁芜洲镇地会村、老王脚村、车控村供水工程 | 新建蓄水池1座60m3，铺设管网2.2km,整修水源点。 | 菁芜洲镇 | 地会村、老王脚村、车控村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 7.23 | 中央 | 7.23 | 提质改造受益人口250人 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县水利局 | 县水利建设管理中心
22 | 万佛山镇流源村供水工程 | 新建蓄水池1座80m3，铺设管网1.2km | 万佛山镇 | 流源村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 14.99 | 中央 | 14.99 | 解决饮水不安全人口358人，安装入户88户提供清洁、安全饮用水 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县水利局 | 县水利建设管理中心
23 | 万佛山镇中团村供水工程 | 新建蓄水池1座60m3，铺设管网1.4km | 万佛山镇 | 中团村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 9 | 中央 | 9 | 解决饮水不安全人口200人，安装入户20户提供清洁、安全饮用水 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县水利局 | 县水利建设管理中心
24 | 万佛山镇官团村供水工程 | 新建蓄水池1座80m3，铺设管网2.2km | 万佛山镇 | 官团村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 14 | 中央 | 14 | 解决饮水不安全人口240人，安装入户38户提供清洁、安全饮用水 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县水利局 | 县水利建设管理中心
25 | 双江镇罗武村供水工程 | 新建蓄水池1座60m3，铺设管网2.2km | 双江镇 | 罗武村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 5.4 | 中央 | 5.4 | 解决饮水不安全人口859人，安装入户188户提供清洁、安全饮用水 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县水利局 | 县水利建设管理中心
26 | 双江镇马家坝村供水工程 | 新建蓄水池1座80m3、1座60m3，铺设管网1.2km | 双江镇 | 马家坝村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 4.9 | 中央 | 4.9 | 解决饮水不安全人口859人，安装入户188户提供清洁、安全饮用水 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县水利局 | 县水利建设管理中心
27 | 播阳镇闷团村供水工程 | 新建蓄水池1座80m3、1座60m3，铺设管网1.2km | 播阳镇 | 闷团村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 6.8 | 中央 | 6.8 | 解决饮水不安全人口859人，安装入户188户提供清洁、安全饮用水 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县水利局 | 县水利建设管理中心
28 | 播阳镇寨什村供水工程 | 新建蓄水池1座80m3、1座60m3，铺设管网1.2km | 播阳镇 | 寨什村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 10.1 | 中央 | 10.1 | 解决饮水不安全人口859人，安装入户188户提供清洁、安全饮用水 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县水利局 | 县水利建设管理中心
29 | 播阳镇地角村供水工程 | 新建蓄水池1座80m3、1座60m3，铺设管网1.2km | 播阳镇 | 地角村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 9.1 | 中央 | 9.1 | 解决饮水不安全人口859人，安装入户188户提供清洁、安全饮用水 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县水利局 | 县水利建设管理中心
30 | 播阳镇陈团村、县溪镇老湾村供水工程 | 新建蓄水池1座80m3、1座60m3，铺设管网1.2km | 播阳镇、县溪镇 | 陈团村、老湾村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 6.5 | 中央 | 6.5 | 解决饮水不安全人口859人，安装入户188户提供清洁、安全饮用水 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县水利局 | 县水利建设管理中心
31 | 播阳镇黄土团村供水工程 | 新建蓄水池1座80m3、1座60m3，铺设管网1.2km | 播阳镇 | 黄土团村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 6.7 | 中央 | 6.7 | 解决饮水不安全人口859人，安装入户188户提供清洁、安全饮用水 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县水利局 | 县水利建设管理中心
32 | 独坡镇独坡村供水工程 | 新建蓄水池1座80m3、1座60m3，铺设管网1.2km | 独坡镇 | 独坡村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 2.8 | 中央 | 2.8 | 解决饮水不安全人口859人，安装入户188户提供清洁、安全饮用水 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县水利局 | 县水利建设管理中心
33 | 独坡镇上岩村供水工程 | 新建蓄水池1座80m3、1座60m3，铺设管网1.2km | 独坡镇 | 上岩村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 6 | 中央 | 6 | 解决饮水不安全人口859人，安装入户188户提供清洁、安全饮用水 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县水利局 | 县水利建设管理中心
34 | 独坡镇金坑村供水工程 | 新建蓄水池1座80m3、1座60m3，铺设管网1.2km | 独坡镇 | 金坑村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 10.7 | 中央 | 10.7 | 解决饮水不安全人口859人，安装入户188户提供清洁、安全饮用水 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县水利局 | 县水利建设管理中心
35 | 独坡镇坎寨村、陇城镇恩科村供水工程 | 新建蓄水池1座80m3、1座60m3，铺设管网1.2km | 独坡镇、陇城镇 | 坎寨村、恩科村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 2.6 | 中央 | 2.6 | 解决饮水不安全人口859人，安装入户188户提供清洁、安全饮用水 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县水利局 | 县水利建设管理中心
36 | 双江镇向晖村供水工程 | 新建蓄水池1座150m3、铺设管网5.2km | 双江镇 | 向晖村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 23.27 | 中央 | 23.27 | 解决饮水不安全人口859人，安装入户188户提供清洁、安全饮用水 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县水利局 | 县水利建设管理中心
37 | 独坡镇孟冲村供水工程 | 新建蓄水池1座80m3、1座60m3，铺设管网1.2km | 独坡镇 | 孟冲村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 3.1 | 中央 | 3.1 | 解决饮水不安全人口859人，安装入户188户提供清洁、安全饮用水 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县水利局 | 县水利建设管理中心
38 | 县溪镇棉花坪村田家、同古、木溪供水工程水源改造 | 新建蓄水池1座60m3，铺设管网2.5km | 县溪镇 | 棉花坪村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 4 | 中央 | 4 | 提质改造受益人口240人 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县水利局 | 县水利建设管理中心
39 | 播阳镇播阳村供水工程（转水、网行） | 新建蓄水池1座60m3，铺设管网6km,整修水源点，新建沉淀池1座。 | 播阳镇 | 播阳村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 32.92 | 中央 | 32.92 | 提质改造受益人口641人 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县水利局 | 县水利建设管理中心
40 | 播阳镇上寨村供水工程 | 新建蓄水池1座60m3，铺设管网6.5km,整修水源点，新建沉淀池1座。 | 播阳镇 | 上寨村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 36.3 | 中央 | 36.3 | 提质改造受益人口680人 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县水利局 | 县水利建设管理中心
41 | 万佛山镇石壁村桥梁组供水工程巩固提升项目 | 水源维修、更换水源管道、新建沉淀池。 | 万佛山镇 | 石壁村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 10 | 中央 | 10 | 改善农户安全饮水问题，提高水生态环境，受益群众204人 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县水利局 | 石壁村民委员会
42 | 牙屯堡镇地马村供水工程巩固提升项目 | 新建水源工程、新建沉淀池、铺设管网3km。 | 牙屯堡镇 | 地马村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 10 | 中央 | 10 | 改善农户安全饮水问题，提高水生态环境，受益群众467人 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县水利局 | 地马村民委员会
43 | 牙屯堡镇古伦村供水工程附属工程 | 新建水厂围墙，厂区内部地面硬化，新修上厂道路0.5km，安装一体化设备一台。 | 牙屯堡镇 | 古伦村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 38.96 | 中央 | 38.96 | 改善农户安全饮水问题，提高水生态环境，受益群众1100人 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县水利局 | 县水利建设管理中心
44 | 坪坦乡皇都村十一、十二组供水工程巩固提升项目 | 新建水源工程，新建沉淀池、新建50m3蓄水池一座、铺设水源管道7km。 | 坪坦乡 | 皇都村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 22 | 中央 | 22 | 改善农户安全饮水问题，提高水生态环境，受益群众200人 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县水利局 | 县水利建设管理中心
45 | 播阳镇黄土团村玉宝寨供水工程巩固提升项目 | 增加水源1处、新建集水井1处、铺设管网2.5km。 | 播阳镇 | 黄土团村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 6 | 中央 | 6 | 改善农户安全饮水问题，提高水生态环境，受益群众320人 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县水利局 | 黄土团村民委员会
46 | 万佛山镇官团村高街组供水工程巩固提升项目 | 增加水源1处、更换水源管道0.5km。 | 万佛山镇 | 官团村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 6 | 中央 | 6 | 改善农户安全饮水问题，提高水生态环境，受益群众200人 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县水利局 | 官团村民委员会
47 | 双江镇生棋村3.4组供水工程巩固提升项目 | 增加水源1处、水源管道维修更换3.0km。 | 双江镇 | 生棋村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 10 | 中央 | 10 | 改善农户安全饮水问题，提高水生态环境，受益群众230人 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县水利局 | 生棋村民委员会
48 | 播阳镇闷团村老寨组供水工程巩固提升项目 | 增加水源1处、水源管道1km。 | 播阳镇 | 闷团村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 3 | 中央 | 3 | 改善农户安全饮水问题，提高水生态环境，受益群众300人 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县水利局 | 闷团村民委员会
49 | 县溪镇瓜坪村6组供水工程巩固提升项目 | 增加水源1处、铺设管道1km。 | 县溪镇 | 瓜坪村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 1.5 | 中央 | 1.5 | 改善农户安全饮水问题，提高水生态环境，受益群众200人 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县水利局 | 瓜坪村民委员会
50 | 双江镇马家坝村1、2、5组供水工程巩固提升项目 | 增加水源1处、铺设管道2km。 | 双江镇 | 马家坝村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 5 | 中央 | 5 | 改善农户安全饮水问题，提高水生态环境，受益群众300人 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县水利局 | 马家坝村民委员会
51 | 陇城镇路塘村4组供水工程巩固提升项目 | 增加水源1处、铺设管道3km、新建蓄水池。 | 陇城镇 | 路塘村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 3 | 中央 | 3 | 改善农户安全饮水问题，提高水生态环境，受益群众141人 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县水利局 | 路塘村民委员会
52 | 双江镇长安堡村供水工程巩固提升项目 | 新建水厂围墙，厂区内部地面硬化，新修上厂道路0.5km，安装一体化设备一台。 | 双江镇 | 长安堡村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 42 | 中央 | 42 | 改善农户安全饮水问题，提高水生态环境，受益群众1500人 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县水利局 | 县水利建设管理中心
53 | 溪口镇联团村老王口组供水工程巩固提升项目 | 新建水源1处、水源联接渠道2000m，铺设DN63钢管1200m. | 溪口镇 | 联团村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 30.5 | 中央 | 30.5 | 改善农户安全饮水问题，提高水生态环境，受益群众450人 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县水利局 | 县水利建设管理中心
54 | 溪口镇大塘口村丛溪组供水工程巩固提升项目 | 新建水源1处、铺设水源管道2.2km | 溪口镇 | 大塘口村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 8 | 中央 | 8 | 改善农户安全饮水问题，提高水生态环境，受益群众450人 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县水利局 | 县水利建设管理中心
55 | 溪口镇罗城村上白土供水工程巩固提升项目 | 增加水源1处、铺设管道2.5km。 | 溪口镇 | 罗城村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 4 | 中央 | 4 | 改善农户安全饮水问题，提高水生态环境，受益群众240人 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县水利局 | 罗城村民委员会
56 | 菁芜洲镇江口村4、7组 | 增加水源1处、铺设管道2.6km。 | 菁芜洲镇 | 江口村 | 水池补贴：1000/立方；管道补贴：25元/米 | 8 | 中央 | 8 | 改善农户安全饮水问题，提高水生态环境，受益群众450人 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县水利局 | 江口村民委员会
（二） | 水利发展 |  |  |  |  | 1292.17 |  | 1292.17
57 | 湖南省2021 年“水美湘村”建设——湖南省怀化市通道县太平岩村 | 河道清淤疏浚15210m³、护坡整治838m、坝体维修改造1座、滨水生态带修复、亲水设施布置等 | 万佛山镇 | 太平岩村 | 204万元/Km | 195 | 省级 | 195 | 解决项目所在地的水生态环境问题，围绕乡村振兴战略，以水为主线，以村为单元，打造 “水美湘村”示范村。受益人口12000人。 | 2022-03-01 | 2022-07-01 | 县水利局 | 县水利建设管理中心
58 | 湖南省通道县通道河一期治理工程项目（A段） | 治理长度10.1km | 万佛山镇 | 木脚村、五一村、临口村、下乡村 | 322万元/Km | 667 | 省级 | 667 | 有效提高防洪减灾能力，解决河道淤积，保护人口1.07万人、农田1.37万亩，促进地方经济社会发展。 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | 县水利局 | 县水利建设管理中心
59 | 湖南省2022年国家水土保持重点工程通道侗族自治县牙屯堡河生态清洁小流域建设 | 生态修复区治理面积2173hm2，综合治理区治理面积25.26km2，沟（河）道及湖库周边区清淤46440m³，岸坡整治6005m。 | 牙屯堡镇 | 文坡村、牙屯堡村、团头村、地马村 | 24万/km2 | 200 | 省级 | 200 | 治理水土流失面积25.26km2，治理目标达到土壤侵蚀强度全部为轻度以下，以达到构筑“生态修复、生态治理、生态保护”三道防线，实现“清水下山、净水入河”。建设高标准示范河段，打造“河畅、水清、岸绿、景美”的生态清洁小流域。 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | 县水利局 | 县水利建设管理中心
60 | 湖南省通道县2022年度巴来冲水库除险加固工程 | 对水库大坝坝基、坝肩及坝体进行防渗灌浆，对大坝进行培土碾压加固、对大坝进行白蚁防治、增设水库管理用房、增加大坝观测设施、新建防汛公路。 | 县溪镇 | 恭城村 | 150万/座 | 133 | 省级 | 133 | 通过除险加固措施，可解除工程的安全隐患，保证枢纽工程安全运行，发挥工程综合效益，保护人口0.05万人，保护耕地0.04万亩，增加灌溉面积0.04万亩。 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | 县水利局 | 县水利建设管理中心
61 | 通道县三角塘电站隧洞灌浆建设项目工程 | 对大坝引水隧洞进行回填灌浆等 | 万佛山镇 | 官团村 | 60万/座 | 45.01 | 中央 | 45.01 | 增加灌溉面积1200亩，受益人口1200人 | 2022-07-06 | 2022-11-08 | 县水利局 | 县水利建设管理中心
62 | 河段治理 | （长坪水河段治理）堤左51+070m-52+200m段，浆砌石挡墙1130m；堤左52+760m-52+920m段，浆砌石挡墙160m；堤左52+920m-53+400m段，道路建设480m | 万佛山镇 | 下乡、杏花等村内 | 全额补贴7531元/米 | 52.16 | 中央 | 52.16 | 保障沿河3700多人民群众生命财产安全，促进万佛山景区建设及区域内经济社会发展，为旅游扶贫提供帮助，促进农户生产劳作 | 2022-07-06 | 2022-11-08 | 县水利局 | 县水利建设管理中心
（三） | 农村小型基础设施建设 |  |  |  |  | 1633 |  | 1633
63 | 乡村污水处理和改厕整村推进工程 | 在播阳镇播阳村、牙屯堡镇牙屯堡村、陇城镇路塘村、菁芜洲镇菁芜洲村、溪口镇溪口村、独坡镇坎寨村六个乡村建污水处理设施及改厕整村推进等 | 播阳镇、牙屯堡镇、陇城镇、菁芜洲镇、溪口镇、独坡镇。 | 播阳镇播阳 村、牙屯堡镇牙屯堡村、陇城镇路塘村、菁芜洲镇菁芜洲村、溪口镇溪口村、独坡镇坎寨村 | 200万元/村 | 1200 | 省级 | 1200 | 改善6个乡村生活污水治理 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县住建局 | 县住建局
64 | 地连林场工区改造提质工程 | 工区管护用房瓦屋面整体维修360平方米、内墙面维修改造802平方米，场部2530米自来水管维修更换，过滤池2个 | 菁芜洲镇 | 地连林场工区 | 全额补贴 | 30 | 中央 | 30 | 改善林场基础设施，有效维护生态安全，为当地解决就业劳力，提高当地农户的收入。 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县林业局 | 地连林场
65 | 基础设施建设 | 道路硬化400米，宽5米，厚0.2米；新建堡坎护坡长50米，高3米，厚1米。 | 双江镇 | 烂阳村 | 130元/米、450元/立方 | 18 | 中央 | 18 | 解决3、4组村民出行难问题。 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
66 | 基础设施建设 | 新建机耕道长4000米、宽3.5米等建设。 | 独坡镇 | 金坑村 | 120元/米、450元/立方 | 135 | 中央 | 135 | 改善金坑村800亩耕地及附近山林生产条件。 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
67 | 乡村文化旅游设施建设 | 全村新建、购置、维修文化场地和设施 | 溪口镇 | 下寨村 | 15万元/处 | 15 | 中央 | 15 | 丰富全村8个组224户1071人文化生活。 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 溪口镇人民政府 | 溪口镇人民政府
68 | 基础设施建设 | 新建拦河坝1座，长41米，宽1.8米。 | 万佛山镇 | 官团村 | 全额补助 | 29 | 省级 | 29 | 解决267户村民出行和200亩水田灌溉 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 万佛山镇人民政府 | 万佛山镇人民政府
69 | 村内基础设施建设 | 二、五、六组村组场地硬化500米（2.5米宽，15公分厚），堡坎100立方米，桥一座跨度6米。 | 双江镇 | 生棋村 | 140元/平方，460元/立方米 | 19.48 | 中央 | 19.48 | 解决300人出行困难 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
70 | 基础设施建设 | 维修老石岩村与坪水村哈嗼包组70米桥梁1座。 | 万佛山镇 | 石岩村 | 全额补助 | 110.52 | 中央 | 110.52 | 解决全村270户1078人出行难问题。 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
71 | 基础设施建设 | 新建水渠长1200米及配套建设 | 独坡镇 | 骆团村 | 140元/米 | 16 | 中央 | 16 | 方便全村760户3210人种植，解决200亩农田灌溉问题。 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
72 | 机耕道建设 | 路面总长4000米、宽3.5米机耕道及涵管等配套设施建设 | 万佛山镇 | 木脚村 | 7.5万元/千米 | 30 | 省级 | 30 | 改变近500亩农田抛荒现状 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 万佛山镇人民政府 | 万佛山镇人民政府
73 | 村内基础设施建设 | 寨瓣组堡坎50米、场地硬化340平方米、路面硬化140平方米、护栏、排水沟等建设 | 万佛山镇 | 杏花村 | 140元/平方，460元/立方米 | 20 | 中央 | 20 | 解决群众生产生活出行问题。改善人居生活环境，巩固脱贫成果，提高群众获得感和满意度。 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
74 | 村内基础设施建设 | 进村道路加宽1米，硬化30米,公厕一座（6个蹲位）等建设 | 陇城镇 | 马田村 | 140元/平方，1.5万元蹲位 | 10 | 省级 | 10 | 改善村寨交通设施，改善人居环境。 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
（四） | 农村环境整治 |  |  |  |  | 1959.96 |  | 1959.96
75 | 农村人居环境整治（含改厕任务和 “十一大行动”项目） | 完成各村“三清四改”“六一全”和“五治”等行动整治任务。 | 全县 | 各行政村 | 根据实际工程量核算 | 1361.96 | 中央 | 68.96 | 开展乡村脏乱差治理，提升乡村管理能力，改善乡村人居环境，促进乡风文明。 | 2022年3月 | 2022年12月 | 县农业农村局 | 县农业农村局
[7 empty] | 省级 | 1143
[7 empty] | 市级 | 150
76 | 公厕建设 | 37个村的农村公厕共53个蹲位及净化池等配套设施建设 | 全县 | 池喇等37个行政村 | 15000元/蹲位 | 100 | 省级 | 100 | 实现乡风文明美，文化生活美，改善优化村民人居环境，方便群众. | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县农业农村局 | 县农业农村局
77 | 播阳镇农村环境整治 | 全镇各村农村环境整治，其中播阳村5万元，其余的地角村、新团村、上湘村、寨什村、池喇村、黄土团村、水塔村、闷团村、上寨村9个村各2万元。 | 播阳镇 | 各村 | 按资金分配金额补助 | 23 | 省级 | 23 | 改善农村人居环境 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 播阳镇人民政府 | 各村
78 | 大高坪乡农村环境整治 | 全乡各村农村环境整治，其中大高坪村5万元，其余3个村各2万元。 | 大高坪乡 | 各村 | 按资金分配金额补助 | 11 | 省级 | 11 | 改善农村人居环境 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 大高坪乡人民政府 | 各村
79 | 独坡镇农村环境整治 | 全镇各村农村环境整治，其中镇区8万元、木瓜村5万元，其余的坎寨村、上岩村、骆团村、金坑村、独坡村、虾团村、地坪村、孟冲村8个村各2万元。 | 独坡镇 | 各村 | 按资金分配金额补助 | 29 | 省级 | 29 | 改善农村人居环境 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 独坡镇人民政府 | 各村
80 | 菁芜洲镇农村环境整治 | 全镇各村农村环境整治，其中菁芜洲村5万元，其余的芙蓉村、江口村、曹家冲村、车控村、地连村、龙坪村、里勇村、蒋家堡村、寨头堡村、老王脚村、八路村11个村各2万元。 | 菁芜洲镇 | 各村 | 按资金分配金额补助 | 27 | 省级 | 27 | 改善农村人居环境 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 菁芜洲镇人民政府 | 各村
81 | 陇城镇农村环境整治 | 全镇各村农村环境整治，其中陇城村5万元，其余的恩科村、甘溪村、安乡村、张里村、洞雷村、西壁村、远冲村、红星村、马田村、新寨村、路塘村、老寨村、东江村、坪阳村14个村各2万元。 | 陇城镇 | 各村 | 按资金分配金额补助 | 33 | 省级 | 33 | 改善农村人居环境 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 陇城镇人民政府 | 各村
82 | 坪坦乡农村环境整治 | 全乡各村农村环境整治，其中坪坦村5万元，其余的双层村、皇都村、高步村、半坡村、高本村、岭南村、都天村、平日村、联坪村、横岭村、下盘村、中步村、双吉村、坪寨村、大坪村15个村各2万元。 | 坪坦乡 | 各村 | 按资金分配金额补助 | 35 | 省级 | 35 | 改善农村人居环境 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 坪坦乡人民政府 | 各村
83 | 双江镇农村环境整治 | 全镇各村农村环境整治，其中竹坪村5万元，其余的琵琶村、烂阳村、罗武村、桥头村、新塘村、黄柏村、竹塘村、向晖村、马家坝村、吉利村、寨上村、塘冲村、传素村、黄家堡村、马龙村、生棋村16个村各2万元。 | 双江镇 | 各村 | 按资金分配金额补助 | 37 | 省级 | 37 | 改善农村人居环境 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 双江镇人民政府 | 各村
84 | 万佛山镇农村环境整治 | 全镇各村农村环境整治，其中临口村、临口村各5万元，其余的山溪村、溪上村、官团村、雷团村、坪地村、流源村、中团村、太平岩村、江寨村、土门村、更头村、所里村、下乡村、杏花村14个村各2万元。 | 万佛山镇 | 各村 | 按资金分配金额补助 | 38 | 省级 | 38 | 改善农村人居环境 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 万佛山镇人民政府 | 各村
85 | 溪口镇镇农村环境整治 | 全镇各村农村环境整治，其中联团村、小水村、北山村、杉木桥村、大塘口村、古友村、北麻村、坪头村、画笔村、罗城村10个村各2万元。 | 溪口镇 | 各村 | 按资金分配金额补助 | 20 | 省级 | 20 | 改善农村人居环境 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 溪口镇人民政府 | 各村
86 | 县溪镇农村环境整治 | 全镇各村农村环境整治，其中恭城村5万元，其余的晒口村、多星村、嘉镇村、西流村、水涌村、江口村、棉花坪村、镇江村、土溪村、张黄村、古冲村、瓜坪村、地宅包里村、大塘村、兵书阁村、杆子溪村、老湾村17个村各2万元。 | 县溪镇 | 各村 | 按资金分配金额补助 | 39 | 省级 | 39 | 改善农村人居环境 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县溪镇人民政府 | 各村
87 | 牙屯堡镇农村环境整治 | 全镇各村农村环境整治，其中团头村5万元，牙屯堡村3.5万元，文坡村、炉溪村、金殿村各0.5万元，其余的古伦村、通坪村、地马村、老寨村、逊冲村、瑶朗村、甲田村7个村各2万元。 | 牙屯堡镇 | 各村 | 按资金分配金额补助 | 24 | 省级 | 24 | 改善农村人居环境 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 牙屯堡镇人民政府 | 各村
88 | 农村厕所革命 | 新建公共卫生厕所1座（4个蹲位）及配套设施建设 | 陇城镇 | 红星村 | 每个蹲位1.5万元 | 7 | 省级 | 7 | 觖决倒圳团寨80户288人环境整治和污水排放。 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
89 | 农村厕所革命 | 新建卫生厕所3座（每座4个蹲位）及配套设施建设 | 牙屯堡镇 | 金殿村 | 每个蹲位1.5万元 | 18 | 省级 | 18 | 觖决大团寨93户370人环境整治和污水排放。 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
90 | 农村厕所革命 | 新建公共卫生厕所1座（4个蹲位）及配套设施建设 | 菁芜洲镇 | 龙坪村 | 每个蹲位1.5万元 | 7 | 省级 | 7 | 觖决龙坪村团寨70户290人环境整治和污水排放。 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 菁芜洲镇人民政府 | 龙坪村
91 | 农村环境 整治 | 新街卫生院至老车站约2000平方米的道路硬化；老街市场约600平方米茺地硬化。 | 牙屯堡镇 | 牙屯堡村、团头村 | 130元/米 | 38 | 省级 | 38 | 改善人居环境设施条件，受益村受益人口约5000人。 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 牙屯堡镇人民政府 | 牙屯堡镇人民政府
92 | 农村环境 整治 | 万佛山镇五一村兴隆组与S221省道周边环境100米道路硬化和整治。 | 万佛山镇 | 五一村 | 130元/米 | 32 | 省级 | 32 | 解决7个组275户1005人出行方便和环境美化。 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 万佛山镇人民政府 | 万佛山镇人民政府
93 | 农村环境 整治 | 新建蓄水池1座（70吨）、硬化200米和安全防护栏80米。 | 牙屯堡镇 | 金殿村 | 130元/米 | 20 | 中央 | 20 | 解决村民383户1587人饮水、生产、消防安全。 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 牙屯堡镇人民政府 | 牙屯堡镇人民政府
94 | 农村环境 整治 | 1、黄家堡铺头团寨道路硬化2161.54平方米, 2、黄家堡一组挡土墙343.07立方米、瑶团寨污水沟163米,3、黄家堡城洲团寨坪硬化1886.65平方米，场地整平1887平方米,4、黄家堡二组道路硬化323.2平方米、挡土墙336.969立方米,5、黄家堡城湘团寨挖土方1238立方米、土方外运1053立方米、挡土墙129.97立方米. | 双江镇 | 黄家堡村 | 130元/米 | 50 | 省级 | 50 | 改善18个村民小组，488户2176人环境。 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 双江镇人民政府 | 双江镇人民政府
95 | 农村环境 整治 | 入户道路硬化建设长300米，宽2.5米，高0.15米 | 万佛山镇 | 流源村 | 130元/米 | 10 | 省级 | 10 | 该项目完成可方便1000多群众的生产生活 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
（五） | 农村危房改造 |  |  |  |  | 89 |  | 89
96 | 农村危房改造 | 2022年农村低收入群体等重点对象C、D级危房和无房户房屋改造(1.基本无投劳能力和自筹资金能力的重点帮扶户新建房屋，每平方米补助1000元，每户补助不超过60000元。2．D级危房修缮加固每户补助不超过35000元。3．C级危房修缮加固每户补助不超过25000元。4．一般帮扶户新建房屋，每户补助25000元。5．危改户同时又是计划生育特殊困难家庭的，每户另补助5000元。） | 全县 | 县域行政村 | 每户20000－60000元 | 89 | 中央 | 89 | 解决农村低收入群体等重点对象住房安全保障问题。 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县住建局 | 各乡镇人民政府
（六） | 少数民族发展资金基础设施项目 |  |  |  |  | 130 |  | 130
97 | 产业基地管理 | 施肥、除草、修剪，面积150亩 | 牙屯堡镇 | 文坡村 | 管护肥700元/亩 | 10 | 中央 | 10 | 解决脱贫人口20人、季节性在基地务工，人均年收入6千元以上 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县委统战部 | 县委统战部
98 | 人居环境及文化设施建设 | 文化场所硬化1500/㎡，堡坎100/m³，改厕3处，护栏30米，阅览室和文化活动楼建设等 | 牙屯堡镇 | 文坡村 | 160元/㎡ 600元/m³ 220元/米 | 80 | 中央 | 80 | 改善人居环境，丰富群众文化生活 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县委统战部 | 县委统战部
99 | 环境村寨道路建设 | 道路350米，护栏60米 | 万佛山镇 | 木脚村 | 160元/㎡ 220元/米 | 20 | 中央 | 20 | 改善人居环境，方便群众生产生活出行 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县委统战部 | 县委统战部
100 | 农村文化活动场所建设 | 文化场地新建410㎡ | 独坡镇 | 虾团村 | 20万元/处 | 20 | 中央 | 20 | 改善人居环境，丰富群众文化生活，促进村民经济发展 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县委统战部 | 县委统战部
三 | 其他 | 小计 |  |  |  | 890 |  | 890
101 | 雨露计划职业教育补助、致富带头人培训项目 | 资助符合中、高职在读建档立卡贫困学生可获得助学补助3000元每年。致富带头人培训约60人 | 全县 | 全县各行政村 | 3000元/人/年 | 530 | 中央 | 530 | 具有正式学籍的中职、高职在读建档立卡学生通过正常程序申报后符合条件的均可获得助学补助3000元/人/学年，可支持贫困学生顺利完成职业教育学习，顺利毕业。致富带头人培训约60人 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局
102 | 乡村公益性岗位项目 | 根据省市文件精神，在全县11个乡镇开发乡村公益性岗位260个。 | 全县 | 全县各行政村及各易迁安置点 | 1万元/人/年 | 260 | 中央 | 260 | 安置脱贫家庭中的弱劳力或半劳力、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发困难户260人就业，按照每人每年1万元标准发放岗位补贴，切实解决脱贫家庭就业难题，巩固脱贫攻坚成果。 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 县人社局 | 县人社局
103 | 项目管理费 | 根据工作需要,按最高不超过1%的比例据实列支项目管理费，项目管理费用：主要用于各项目责任单位项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等 | 全县 | 全县 | 按照衔接资金管理办法提取1%，据实列支 | 100 | 中央 | 100 | 规范项目管理，保障项目各项工作顺利进行 | 2022-03-01 | 2022-12-01 | 涉农整合等部门 | 涉农整合等部门